## 2019年度进展情况表
附件1
云南省玉溪市老旧小区改造项目进展情况表
县区：
序号 | 老旧住宅区现状 | [6 empty] | 改造项目情况 | [7 empty] | 可研批复文号 | 申报金额 | 资金到位情况（万元） |  |  |  |  | 完成投资情况 |  |  |  | 项目工作情况 | 备注
| 所在市、县 | 小区区名称 | 涉及户数 | 区内 楼数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 开工时间 | 完工时间 | 计划总投资 | 小区主体改造面积及内容 | 主体改造投资（万元） | 配套设施改造内容 | 配套设施改造投资 （万元） | 中央补助 |  |  | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 银行贷款 | 自筹资金 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 主体改造投资（万元） | 配套设施改造投资 （万元） | 进展情况
2019年度实施 |  | 144 | 8602 | 477 | 81.3872 |  |  |  |  | 42537.52 |  | 21471.398 | 106 | 21066.122 | 0 |  | 22893.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
红塔区 |  | 9 | 1607 | 68 | 14.8226 |  |  |  |  | 7987 |  | 5115.4 | 9 | 2871.6 |  |  | 2718.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
江川区 |  | 20 | 840 | 51 | 8.94 |  |  |  |  | 5064.29 |  | 2564.288 | 20 | 2500.002 |  |  | 2500.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
澄江县 |  | 9 | 222 | 13 | 1.97 |  |  |  |  | 1099.23 |  | 386.93 | 4 | 712.3 |  |  | 712.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
通海县 |  | 11 | 1475 | 75 | 13.7 |  |  |  |  | 2100 |  | 100 | 11 | 2000 |  |  | 2100 | 0 | [5 empty] | 0%
新平县 |  | 9 | 452 | 26 | 4.49 |  |  |  |  | 2573 |  | 1263 | 9 | 1310 |  |  | 3190 | 0 | [5 empty] | 0%
易门县 |  | 33 | 1820 | 109 | 18.6475 |  |  |  |  | 4895.8 |  | 182 | 0 | 4713.8 |  |  | 4713.8 | 0 | [5 empty] | 0%
元江县 |  | 21 | 1127 | 60 | 9.2947 |  |  |  |  | 7315.4 |  | 5156.9 | 21 | 2158.5 |  |  | 2158.5 | 0 | [5 empty] | 0%
华宁县 |  | 10 | 281 | 21 | 2.04 |  |  |  |  | 1405 |  | 562 | 10 | 843 |  |  | 843 | 0 | [5 empty] | 0%
峨山县 |  | 22 | 778 | 54 | 7.4823 |  |  |  |  | 10097.8 |  | 6140.88 | 22 | 3956.92 |  |  | 3956.92 | 0 | [5 empty] | 0%
二、详细
红塔区 |  | 9 | 1607 | 68 | 14.8226 |  |  |  |  | 7987 |  | 5115.4 | 9 | 2871.6 |  |  | 2718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 红塔区 | 农科所生活区 | 70 | 4 | 0.58634 | 1999 | 商品房 | 2019 | 2020 | 240 | 房屋外墙改造、老化防水层和隔热板改造、雨污水管道改造、老化防盗笼改造 | 140 | 供电、供水、供气、供暖、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
2 | 红塔区 | 玉溪交警支队生活区 | 138 | 6 | 1 | 1996 | 商品房 | 2019 | 2020 | 620 | 规划楼内管线、楼内排水管网改造 | 450 | 供电、供水、供气、供暖、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 170 |  |  | 170 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
3 | 红塔区 | 紫苑小区 | 424 | 16 | 4.03 | 2000 | 普通商品房小区 | 2019 | 2019 | 1482.6 | 屋檐外墙涂料及各单元楼室内墙面改造；屋顶防水、隔热层翻新；1-14幢给水管改造；水表改造。 | 1272.6 | 环卫设施、消防、监控系统改造。 | 210 |  |  | 210 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
4 | 红塔区 | 许家湾市公安局二生活区 | 217 | 11 | 2.1 | 1995-1999 | 房改房 | 2019 | 2020 | 740 | 外立面改造 | 340 | 电梯、道路、绿化改造 | 400 |  |  | 400 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
5 | 红塔区 | 东风二小区1号院,3号院 | 406 | 15 | 3.5283 | 1998 | 普通商品房 | 2019 | 2020 | 3248 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 2030 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 1218 |  |  | 1218 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
6 | 红塔区 | 东风二小区2号院 | 60 | 2 | 0.768 | 1999 | 普通商品房 | 2019 | 2020 | 480 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 300 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 180 |  |  | 207 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
7 | 红塔区 | 区人大政协生活区 | 72 | 2 | 0.75 | 1998 | 已房改公房小区 | 2019 | 2020 | 381.6 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 223.2 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 158.4 |  |  | 158.4 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
8 | 红塔区 | 区住建局生活区 | 92 | 4 | 0.5 | 1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 614.8 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 359.6 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 255.2 |  |  | 255.2 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
9 | 红塔区 | 珊瑚路57号（原液化气供应站小区） | 128 | 8 | 1.56 | 1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 180 |  |  | 加装小区安全监控、消防设施、绿化维修，屋顶防水，供排水管网改造（一户一表），小区内公共道路维修 | 180 |  |  | 180 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
江川区 |  | 20 | 840 | 51 | 8.94 |  |  |  |  | 5064.29 |  | 2564.288 | 20 | 2500.002 |  |  | 2500.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 江川区 | 大庄园丁小区 | 60 | 4 | 0.76 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 401.01 | 1、楼梯间内墙涂料，面积1800㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度150m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积500㎡；4、外墙涂料粉刷，面积5082㎡；5、增加楼梯间公共照明设施 | 203.0502 | 增加供气（60户）；增加消防设施（室外消防栓3套）；防盗笼拆除200㎡；雨落管改造（170米）；增设场地照明（6盏）；供水管网改造（100m）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管150米、DN500-600污水管50米 | 197.9598 |  |  | 197.9598
2 | 江川区 | 农村信用社星云路分社小区 | 20 | 2 | 0.13 | 1988 | 职工 宿舍 | 2019年05月 | 2020年05月 | 166.62 | 1、楼梯间内墙涂料，面500㎡；2、楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；3、外墙涂料粉刷，面积1300㎡；4、安装防盗门M1521,3道；5、部分门窗损坏严重；6、楼梯间屋顶水泥砂浆脱落（20㎡） ； | 84.3675 | 增加供气（20户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；排水管改造（60米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（1点位）；增加绿化（200㎡）；配建门禁（1套）；DN300污水管80米、DN500-600污水管45米 | 82.2525 |  |  | 82.2525
3 | 江川区 | 大庄乡政府生活区 | 48 | 2 | 0.54 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 335.51 | 1、楼梯间内墙涂料，面积360㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积4166㎡；安装防盗门M1521,4道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右）；6、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积400平方米 | 169.8845 | 增加供气（48户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除300㎡；排水管改造（180米）；增设场地照明（4盏）；增加绿化（350㎡）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管110米、DN500-600污水管290米 | 165.6255 |  |  | 165.6255
4 | 江川区 | 星龙苑 | 40 | 2 | 0.46 | 1998 | 商品房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 302.11 | 1、楼梯间内墙涂料，面积300㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积3206㎡；安装防盗门M1521,4道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右）；6、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积400平方米 | 152.9725 | 增加供气（40户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除150㎡；排水管改造（230米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；增加环卫设施（1套）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管95米、DN500-600污水管20米 | 149.1375 |  |  | 149.1375
5 | 江川区 | 翠峰生活区 | 30 | 2 | 0.39 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 251.35 | 1、楼梯间内墙涂料，面积180㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度80m；3、外墙涂料粉刷，面积2385㎡；安装防盗门M1521,4道；4,、屋面架空隔热板损坏严重，面积1200㎡ | 127.2703 | 增加供气（30户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；雨落管改造（140米）；配建门禁（1套）；DN300污水管120米、DN500-600污水管60米 | 124.0797 |  |  | 124.0797
6 | 江川区 | 交通局生活区 | 20 | 2 | 0.17 | 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 167.695 | 1、楼梯间内墙涂料，面积150㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度60m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积2016㎡；安装防盗门M1521,2道；5、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积200平方米 | 84.9119 | 增加供气（20户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除300㎡；排水管改造（180米）；增设场地照明（4盏）；增加绿化（120㎡）；DN300污水管100米、DN500-600污水管50米 | 82.7831 |  |  | 82.7831
7 | 江川区 | 水利局生活区 | 35 | 2 | 0.53 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 234.32 | 1、楼梯间内墙涂料，面积500㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积3810㎡. | 118.6472 | 增加供气（35户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；DN300污水管120米、DN500-600污水管15米 | 115.6728 |  |  | 115.6728
8 | 江川区 | 龙街生活区 | 45 | 3 | 0.54 | 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 317.7 | 1、楼梯间内墙涂料，面积540㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积300㎡；4、外墙涂料粉刷，面积5100㎡. | 160.8664 | 增加供气（45户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；增设场地照明（5盏）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；增加DN300污水支管104米，增加DN500污水主管45米。 | 156.8336 |  |  | 156.8336
9 | 江川区 | 雄关生活区 | 50 | 5 | 0.67 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 420.9875 | 外立面改造（5490㎡）、防盗栏拆除（3300㎡）、给水排水管网改造、屋面改造（1370㎡）、楼梯间粉刷层改造（2250㎡） | 213.1658 | 楼梯间声控照明（25个）、增加供气设施（50户）、增加绿化（60m2）、增加消防设施（室外消火栓2套）、增加监控设备（6点位）、建设非机动车停车棚（100m2）、增设场地照明（8盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（150米）、污水管网改造（DN300支管130米） | 207.8217 |  |  | 207.8217
10 | 江川区 | 石油公司生活区 | 24 | 1 | 0.3 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 162.11 | 1、楼梯间内墙涂料，面积180㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度36m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积150㎡；4、外墙涂料粉刷，面积㎡ | 82.0839 | 增加供气（24户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；增加分类垃圾箱1套；增加监控设备（2点位）；增加环卫设施（1套）；配建门禁（1套）；DN300污水管20米、DN500-600污水管50米 | 80.0261 |  |  | 80.0261
11 | 江川区 | 农业银行生活区 | 36 | 2 | 0.15 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 244.079 | 1、楼梯间内墙涂料，面积270㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度110m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积400㎡；4、外墙涂料粉刷，面积2400㎡；安装防盗门M1521,4道；5、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积100平方米 | 123.5887 | 增加供气（36户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；排水管改造（110米）；供水管网改造（60m）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；增加DN300污水支管64米，增加DN500污水主管157米。 | 120.4903 |  |  | 120.4903
12 | 江川区 | 煤矿生活区 | 120 | 6 | 1.32 | 1996 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 295.894 | 外立面改造（13020㎡）、防盗栏拆除（5210㎡）、屋面改造（2050㎡）、楼梯间粉刷层改造（3780㎡）、给水排水管网改造 | 149.825 | 楼梯间声控照明（48个）、增加供气设施（120户）、增加绿植（120m2）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加监控设备（6点位）、增设场地照明（12盏）、雨落管改造（260米）、污水管网改造（DN400~DN600主管80米、DN300支管160米） | 146.069 |  |  | 146.069
13 | 江川区 | 国税局生活区 | 40 | 2 | 0.24 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 317.296 | 外立面改造（3150㎡）、防盗栏拆除（1260㎡）、屋面改造（788）、排水管网改造、 | 160.6619 | 楼梯间声控照明（20个）、增加供气设施（40户）、增加监控设备（6点位）、增设场地照明（16盏）、雨落管改造（120米）、污水管网改造（DN400~DN600主管40米、DN300支管160米） | 156.6341 |  |  | 156.6341
14 | 江川区 | 水泥厂生活区 | 96 | 3 | 0.86 | 1995 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 285.854 | 外立面改造（7610㎡）、防盗栏拆除（4570㎡）、屋面改造（1360㎡）、屋顶消防水池加固修复、给水排水管网改造 | 144.7413 | 楼梯间声控照明（48个）、给水管网改造（360米）、增加供气设施（96户）、增加绿化（150m2）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加监控设备（10点位）、建设非机动车停车棚（200m2）、增设场地照明（16盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（280米）、污水管网改造（DN400~DN600主管90米、DN300支管160米） | 141.1127 |  |  | 141.1127
15 | 江川区 | 老机械厂生活区 | 24 | 1 | 0.22 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 181.186 | 外立面改造（2160㎡）、屋面改造（400㎡）、给水排水管网改造、楼梯间粉刷层改造（540㎡） | 91.743 | 楼梯间声控照明（12个）、给水管网改造（100米）、增加供气设施（24户）、增加消防设施（室外消火栓2套）、增加监控设备（4点位）、增设场地照明（4盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（80米）、污水管网改造（DN300支管90米） | 89.443 |  |  | 89.443
16 | 江川区 | 大庄乡财政局小区 | 10 | 1 | 0.12 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 98.9375 | 1、楼梯间内墙涂料，面积75㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度30m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积1036㎡；安装防盗门M1521,1道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右） | 50.0967 | 增加供气（10户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；雨落管改造（60米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（1点位）；增加绿化（200㎡）；配建门禁（1套）；DN300污水管25米、DN500-600污水管50米 | 48.8408 |  |  | 48.8408
17 | 江川区 | 原环保局生活区 | 30 | 2 | 0.27 | 1997 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 244.68 | 外墙面改造（2439㎡)、屋面改造（540㎡)、防盗栏杆拆除（980㎡) | 123.893 | 增加供气（30户）、增加消防设施（室外消火栓2套）增加监控摄像（2电位）、增加室外排水管支管DN300（90m），排水主管DN400（120m）、增加绿化（500㎡），配建门禁（2套），场地照明（2盏） | 120.787 |  |  | 120.787
18 | 江川区 | 地税局生活区 | 42 | 4 | 0.6 | 1998 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 330.726 | 外墙面改造（5169㎡)、屋面改造（1194㎡)、防盗栏杆拆除（2068㎡) | 167.4621 | 增加供气（42户）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加室外排水支管DN300（360m），排水主管DN400（240m）、增加监控摄像（5电位）、增加绿化（1290㎡），配建门禁（4套），场地照明（10盏） | 163.2639 |  |  | 163.2639
19 | 江川区 | 原大街镇党校小区 | 6 | 1 | 0.08 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 71.065 | 外墙面改造（1406㎡)、屋面改造（260㎡)、增加绿化（600㎡)、梳理室外电线、场地修整（545㎡)、防盗栏杆拆除（120㎡) | 35.9835 | 增加供气（6户）、增加监控设备（6点位）、增加门禁系统，室外照明系统（4盏），增加室外消火栓（2套）、排水管立改造DN100（80米）、室外排水支管DN300（110m），排水主管DN400（60m） | 35.0815 |  |  | 35.0815
20 | 江川区 | 公安小区 | 64 | 4 | 0.59 | 1993 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 235.16 | 外墙面改造（3347㎡)、屋面改造（1181㎡)、防盗栏杆拆除（1338㎡)、增加电梯（2部）、拆除违建绿化棚（5㎡） | 119.0726 | 增加供气（64户）、增加消防灭火器（15套）、增加室外消火栓（2套）、增加监控摄像（3电位）、配建门禁（5套），场地照明（3盏）、室外排水支管DN300（146m），排水主管DN400（70m） | 116.0874 |  |  | 116.0874
澄江县 |  | 9 | 222 | 13 | 1.97 |  |  |  |  | 1099.23 |  | 386.93 | 4 | 712.3 |  |  | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 澄江县 | 地税局小区 | 28 | 1 | 0.19 | 1996 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 85.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 48.24 | （1）小区内室外供水改造；（2）小区添置物业管理用房；（3）小内修缮物业管理用房；（4）小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（5）小区内雨污分流及化粪池改造；（6）小区内预留充电桩接线回路；（7）小区内场地道路修补；（8）小区内场地道路重新硬化；（9）小区内围墙修补；（10）小区内围墙重建；（11）小区内场地非机动停车区改造；（12）小区内机动车停车位改造；（13）小区内增设室外电梯；（14）小区内绿化提升改造；（15）小区内公共区域照明；（16）小区内垃圾收集点改造；（17）小区内垃圾收集点新增；（18）小区增设公共文体活动设施；（19）小区增设室外无障碍设施；（20）小区接主干道段道路改造；（21）小区接主管网段供水改造；（22）小区接主管网段雨污分流改造（23）小区接主干道段停车场改造；（24）其他零星改造。 | 85.8 |  |  | 85.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
2 | 澄江县 | 农业局小区 | 24 | 1 | 0.13 | 1992 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 77.4 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 38.92 |  | 77.4 |  |  | 77.4 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
3 | 澄江县 | 检察院小区 | 18 | 1 | 0.12 | 1990 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 64.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 20.22 |  | 64.8 |  |  | 64.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
4 | 澄江县 | 凤麓小区 | 20 | 1 | 0.15 | 1989 | 房改房 | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 67.5 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 29.6 |  | 67.5 |  |  | 67.5 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
5 | 澄江县 | 烟草公司小区 | 90 | 5 | 0.95 | 1994 | 房改房 | 2019-09-03 | 2019-12-03 | 243 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 170.7 |  | 243 |  |  | 243 | [9 empty] | 计划2019年11月开工建设
6 | 澄江县 | 工商凤翔路小区 | 18 | 1 | 0.19 | 1998 | 房改房 | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 68.2 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 25.94 |  | 68.2 |  |  | 68.2 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
7 | 澄江县 | 气象局小区 | 6 | 1 | 0.06 | 1998 | 房改房 | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 30.6 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 15.98 |  | 30.6 |  |  | 30.6 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
8 | 澄江县 | 人寿保险公司小区 | 6 | 1 | 0.08 | 1999 | 房改房 | 2019-09-06 | 2019-12-06 | 32.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 16.37 |  | 32.8 |  |  | 32.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
9 | 澄江县 | 信用社振兴路小区 | 12 | 1 | 0.1 | 1987 | 房改房 | 2019-09-07 | 2019-12-07 | 42.2 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 20.96 |  | 42.2 |  |  | 42.2 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
通海县 |  | 11 | 1475 | 75 | 13.7 |  |  |  |  | 2100 |  | 100 | 11 | 2000 |  |  | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 通海县 | 县医院生活小区 | 172 | 9 | 1.5 | 1983/1988/1989/1996 | 房改房 | 2019 | 2020 | 236.7 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 8.78 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 227.92 |  |  | 236.7 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
2 | 通海县 | 东苑小区 | 496 | 30 | 5.5 | 1997 | 商品房 | 2019 | 2020 | 709.29 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 34.73 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 674.56 |  |  | 709.29 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
3 | 通海县 | 通印一生活区 | 311 | 9 | 2.4 | 1988/1989/1995 | 房改房 | 2019 | 2020 | 444.73 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 21.77 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 422.96 |  |  | 444.73 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
4 | 通海县 | 石棉厂职工宿舍 | 120 | 8 | 1.2 | 1988/1989 | 房改房 | 2019 | 2020 | 171.6 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 8.4 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 163.2 |  |  | 171.6 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
5 | 通海县 | 水泥厂职工宿舍 | 100 | 4 | 0.7 | 1988/1994 | 房改房 | 2019 | 2020 | 143 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 7 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 136 |  |  | 143 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
6 | 通海县 | 邮政局宿舍 | 44 | 2 | 0.3 | 1987/1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 62.92 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.08 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 59.84 |  |  | 62.92 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
7 | 通海县 | 利民罐头厂宿舍 | 48 | 1 | 0.4 | 1996 | 房改房 | 2019 | 2020 | 68.64 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.36 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 65.28 |  |  | 68.64 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
8 | 通海县 | 供销社宿舍 | 92 | 4 | 0.8 | 1988/1995/1996/1998 | 房改房 | 2019 | 2020 | 131.56 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 6.44 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 125.12 |  |  | 131.56 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
9 | 通海县 | 原计生委宿舍 | 28 | 2 | 0.3 | 1988 | 房改房 | 2019 | 2020 | 40.04 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 1.96 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 38.08 |  |  | 40.04 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
10 | 通海县 | 食品公司宿舍 | 17 | 1 | 0.1 | 1987 | 房改房 | 2019 | 2020 | 24.31 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 1.19 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 23.12 |  |  | 24.31 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
11 | 通海县 | 百荣商品房 | 47 | 5 | 0.5 | 2000 | 商品房 | 2019 | 2020 | 67.21 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.29 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 63.92 |  |  | 67.21 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
新平县 |  | 9 | 452 | 26 | 4.49 |  |  |  |  | 2573 |  | 1263 | 9 | 1310 |  |  | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 新平县 | 信用社小区 | 20 | 3 | 0.15 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 110 | 主体改造面积800平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 60 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 50
2 | 新平县 | 平甸派出所小区 | 16 | 1 | 0.12 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 114 | 主体改造面积640平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 64 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 100
3 | 新平县 | 老乡镇区企业局小区 | 16 | 2 | 0.12 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 114 | 主体改造面积640平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 64 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 90
4 | 新平县 | 烟草公司小区 | 96 | 4 | 1.1 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 585 | 主体改造面积3840平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 385 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 200 |  |  | 350
5 | 新平县 | 桂山街道小区 | 28 | 1 | 0.21 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 170 | 主体改造面积1120平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 110 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 60 |  |  | 80
6 | 新平县 | 人行小区 | 40 | 3 | 0.3 | 1991.1 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 260 | 主体改造面积1600平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 160 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 120
7 | 新平县 | 粮食局小区 | 55 | 4 | 0.55 | 1995 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 320 | 主体改造面积2200平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 220 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 200
8 | 新平县 | 老法院小区 | 52 | 2 | 0.39 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 300 | 主体改造面积2080平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 200 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 200
9 | 新平县 | 马家箐小区 | 129 | 6 | 1.55 | 1998 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 600 | 主体改造面积22767平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 |  | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 600 |  |  | 2000
易门县 |  | 33 | 1820 | 109 | 18.6475 |  |  |  |  | 6095.54 |  | 182 |  | 4713.8 |  |  | 4713.8 | #VALUE! | 2626 | #VALUE! | #VALUE! | 213 | 6095.54 | 100% | #VALUE! | #VALUE!
1 | 易门县 | 粮食局小区 | 78 | 6 | 1.161 | 1995年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 261.3 | 小区楼梯间修缮、更新 | 7.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 202.02 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 202.02 | [9 empty] | 工程已完工
2 | 易门县 | 大龙口 酒厂小区 | 44 | 1 | 0.1144 | 70年代 | 其它 | 2019 | 2020 | 147.4 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.4 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 113.96 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 113.96 | [9 empty] | 工程已完工
3 | 易门县 | 政协小区 | 20 | 1 | 0.17354 | 1992年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 67 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 51.8 | [9 empty] | 工程已完工
4 | 易门县 | 人大小区 | 20 | 1 | 0.18 | 1992 | 房改房 | 2019 | 2020 | 67 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 51.8 | [9 empty] | 工程已完工
5 | 易门县 | 易兴花园小区 | 108 | 6 | 1.0584 | 35065 | 房改房 | 2019 | 2020 | 361.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 10.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 279.72 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 279.72 | [9 empty] | 工程已完工
6 | 易门县 | 地税局小区 | 48 | 4 | 0.48 | 35370 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
7 | 易门县 | 建行小区 | 36 | 2 | 0.35075 | 34669 | 房改房 | 2019 | 2020 | 120.6 | 小区楼梯间修缮、更新 | 3.6 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 93.24 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 93.24 | [9 empty] | 工程已完工
8 | 易门县 | 园丁小区 | 120 | 6 | 1.018 | 35490 | 房改房 | 2019 | 2020 | 402 | 小区楼梯间修缮、更新 | 12 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 310.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 310.8 | [9 empty] | 工程已完工
9 | 易门县 | 公安小区 | 108 | 6 | 1.6531 | 1995年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 361.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 10.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 279.72 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 279.72 | [9 empty] | 工程已完工
10 | 易门县 | 运政管理所小区 | 10 | 1 | 0.09469 | 34851 | 房改房 | 2019 | 2020 | 33.5 | 小区楼梯间修缮、更新 | 1 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 25.9 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 25.9 | [9 empty] | 工程已完工
11 | 易门县 | 路政小区 | 8 | 1 | 0.104 | 36192 | 房改房 | 2019 | 2020 | 26.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 0.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 20.72 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 20.72 | [9 empty] | 工程已完工
12 | 易门县 | 花园小区 | 216 | 16 | 2.491 | 1998年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 722.14 | 小区楼梯间修缮、更新 | 21.6 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 559.44 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 559.44 | [9 empty] | 工程已完工
13 | 易门县 | 国税局小区 | 50 | 4 | 0.59005 | 34851 | 房改房 | 2019 | 2020 | 167.5 | 小区楼梯间修缮、更新 | 5 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 129.5 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 129.5 | [9 empty] | 工程已完工
14 | 易门县 | 林业小区 | 40 | 2 | 0.4164 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 134 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 103.6 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 103.6 | [9 empty] | 工程已完工
15 | 易门县 | 花岗石厂小区 | 48 | 2 | 0.4668 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
16 | 易门县 | 卫计局小区 | 10 | 1 | 0.0967 | 34790 | 房改房 | 2019 | 2020 | 33.5 | 小区楼梯间修缮、更新 | 1 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 25.9 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 25.9 | [9 empty] | 工程已完工
17 | 易门县 | 邮政小区 | 20 | 1 | 0.2285 | 34366 | 房改房 | 2019 | 2020 | 67 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 51.8 | [9 empty] | 工程已完工
18 | 易门县 | 扶贫办小区 | 10 | 1 | 0.0725 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 33.5 | 小区楼梯间修缮、更新 | 1 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 25.9 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 25.9 | [9 empty] | 工程已完工
19 | 易门县 | 樱花路信用社小区 | 48 | 2 | 0.384 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
20 | 易门县 | 公路管理段 | 48 | 3 | 0.47153 | 35674 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
21 | 易门县 | 电信局小区 | 48 | 4 | 0.4681 | 35947 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
22 | 易门县 | 农经局小区 | 48 | 2 | 0.54852 | 36130 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
23 | 易门县 | 铁厂生活区 | 72 | 6 | 0.75104 | 35765 | 房改房 | 2019 | 2020 | 241.2 | 小区楼梯间修缮、更新 | 7.2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 186.48 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 186.48 | [9 empty] | 工程已完工
24 | 易门县 | 法院小区 | 48 | 3 | 0.49574 | 35765 | 房改房 | 2019 | 2020 | 160.8 | 小区楼梯间修缮、更新 | 4.8 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 124.32 | [9 empty] | 工程已完工
25 | 易门县 | 电力小区 | 72 | 4 | 0.8319 | 36495 | 房改房 | 2019 | 2020 | 241.2 | 小区楼梯间修缮、更新 | 7.2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 186.48 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 186.48 | [9 empty] | 工程已完工
26 | 易门县 | 审计局小区 | 20 | 1 | 0.21706 | 35582 | 房改房 | 2019 | 2020 | 67 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 51.8 | [9 empty] | 工程已完工
27 | 易门县 | 履和路信用社、卫生院小区 | 30 | 3 | 0.2901 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 100.5 | 小区楼梯间修缮、更新 | 3 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 77.7 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 77.7 | [9 empty] | 工程已完工
28 | 易门县 | 畜牧局小区 | 20 | 2 | 0.2296 | 36130 | 房改房 | 2019 | 2020 | 67 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 51.8 | [9 empty] | 工程已完工
29 | 易门县 | 交警队小区 | 24 | 2 | 0.2568 | 36130 | 房改房 | 2019 | 2020 | 80.4 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2.4 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 62.16 | [9 empty] | 工程已完工
30 | 易门县 | 检察院小区 | 24 | 2 | 0.30023 | 2000年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 80.4 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2.4 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 62.16 | [9 empty] | 工程已完工
31 | 易门县 | 瓷厂生活区 | 120 | 5 | 1.0759 | 35034 | 房改房 | 2019 | 2020 | 402 | 小区楼梯间修缮、更新 | 12 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 310.8 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 310.8 | [9 empty] | 工程已完工
32 | 易门县 | 冶炼厂生活区 | 180 | 6 | 1.2033 | 34486 | 房改房 | 2019 | 2020 | 603 | 小区楼梯间修缮、更新 | 18 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 466.2 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 466.2 | [9 empty] | 工程已完工
33 | 易门县 | 扒河管理站小区 | 24 | 2 | 0.37396 | 2000年 | 房改房 | 2019 | 2020 | 80.4 | 小区楼梯间修缮、更新 | 2.4 | （1）公共楼梯间墙顶面翻新；（2）公共楼梯间地面面层更换；（3）公共楼梯栏杆更换；（4）屋面太阳能拆安；（5）屋面防水改造（6）屋顶给排水改造；（7）内置防盗栅改造;（8）房屋外立面修补；（9）室外给水改造；（10）管线规整改造;（11）添置物业管理用房；（12）修缮物业管理用房；（13）雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（14）雨污分流及化粪池改造；（15）场地道路修补；（16）场地道路重新硬化；（17）围墙修补；（18）场地非机动停车区改造；（19）机动车停车位改造；（20）小区公共区域照明；（21）小区绿化提升改造；（22）其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发〔2019〕52号 | 62.16 | [9 empty] | 工程已完工
[10 empty] | 6095.54 |  | 182 |  | 4713.8 |  |  | 4713.8
元江县 |  | 21 | 1127 | 60 | 9.2947 |  |  |  |  | 7315.4 |  | 5156.9 | 21 | 2158.5 |  |  | 2158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 元江县 | 农机厂职工住宅 | 105 | 4 | 0.735 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 573 | 面积0.735万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 410 | 绿化、消防、监控 | 163 |  |  | 163 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
2 | 元江县 | 邮电局职工住宅 | 99 | 5 | 0.69 | 1995年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 535 | 面积0.69万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 382 | 绿化、消防、监控 | 153 |  |  | 153 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
3 | 元江县 | 交警大队生活区 | 30 | 2 | 0.285 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 233 | 面积0.285万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 160 | 绿化、消防、监控 | 73 |  |  | 73 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
4 | 元江县 | 林业局生活区 | 72 | 6 | 0.576 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 452 | 面积0.576万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 321 | 绿化、消防、监控 | 131 |  |  | 131 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
5 | 元江县 | 气象局生活区 | 10 | 3 | 0.08 | 1987年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 75 | 面积0.08万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 44 | 绿化、消防、监控 | 31 |  |  | 31 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
6 | 元江县 | 交通管理局生活区 | 26 | 2 | 0.221 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 181 | 面积0.221万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 122 | 绿化、消防、监控 | 59 |  |  | 59 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
7 | 元江县 | 纠察所 | 8 | 1 | 0.064 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 61 | 面积0.064万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 34 | 绿化、消防、监控 | 27 |  |  | 27 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
8 | 元江县 | 环卫站职工宿舍（文化路） | 16 | 1 | 0.112 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 116 | 面积0.112万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 82 | 绿化、消防、监控 | 34 |  |  | 34 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
9 | 元江县 | 电力公司住宅 | 92 | 4 | 0.644 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 500 | 面积0.644万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 357 | 绿化、消防、监控 | 143 |  |  | 143 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
10 | 元江县 | 新华书店住宅 | 12 | 1 | 0.0938 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 83 | 面积0.0938万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 50 | 绿化、消防、监控 | 33 |  |  | 33 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
11 | 元江县 | 农业局生活区 | 40 | 2 | 0.28 | 1996年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 226 | 面积0.28万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 155 | 绿化、消防、监控 | 71 |  |  | 71 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
12 | 元江县 | 畜牧局生活区 | 20 | 2 | 0.24 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 196 | 面积0.24万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 133 | 绿化、消防、监控 | 63 |  |  | 63 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
13 | 元江县 | 能源站 | 10 | 1 | 0.07 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 68 | 面积0.07万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 39 | 绿化、消防、监控 | 29 |  |  | 29 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
14 | 元江县 | 老建设局小区 | 48 | 3 | 0.338 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 236 | 面积0.338万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 166 | 绿化、消防、监控 | 70 |  |  | 70 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
15 | 元江县 | 自来水厂住宅 | 36 | 2 | 0.32 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 257 | 面积0.32万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 178 | 绿化、消防、监控 | 79 |  |  | 79 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
16 | 元江县 | 建筑公司生活区 | 30 | 1 | 0.31806 | 1991年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 257 | 面积0.32万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 178 | 绿化、消防、监控 | 79 |  |  | 79 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
17 | 元江县 | 红河供销社住宅 | 16 | 1 | 0.11 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 98 | 面积0.11万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 61 | 绿化、消防、监控 | 37 |  |  | 37 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
18 | 元江县 | 食品公司 | 51 | 4 | 0.34225 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 273.3 | 面积0.342245万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 189.9 | 绿化、消防、监控 | 83.4 |  |  | 83.4 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
19 | 元江县 | 元江公路管理段生活区 | 40 | 3 | 0.28 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 226 | 面积0.28万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 155 | 绿化、消防、监控 | 71 |  |  | 71 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
20 | 元江县 | 土产公司（供销社） | 124 | 4 | 1.215 | 1980年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 932.3 | 面积1.215万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 674.3 | 绿化、消防、监控 | 258 |  |  | 258 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
21 | 元江县 | 加工厂 | 242 | 8 | 2.2806 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 1736.8 | 面积2.28057万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 1265.7 | 绿化、消防、监控 | 471.1 |  |  | 471.1 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
华宁县 |  | 10 | 281 | 21 | 2.04 |  |  |  |  | 1405 |  | 562 | 10 | 843 |  |  | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 华宁县 | 城郊兽医站综合楼 | 12 | 1 | 0.1 | 1992.3.31 | 已房改公房小区 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 60 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、加装电梯 | 24 | 添置灭火器，增设垃圾箱 | 36 |  |  | 36 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
2 | 华宁县 | 煤炭公司住宅楼 | 16 | 1 | 0.13 | 1992.03.10 | 已房改公房小区 | 2019-05-02 | 2019-10-02 | 80 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 32 | 添置灭火器、增设垃圾箱 | 48 |  |  | 48 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
3 | 华宁县 | 农业局职工住宿区 | 36 | 2 | 0.36 | 1996.09.20 | 已房改公房小区 | 2019-05-03 | 2019-10-03 | 180 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 72 | 添置灭火器 | 108 |  |  | 108 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
4 | 华宁县 | 供销社职工宿舍 | 32 | 2 | 0.19 | 1992.9.30 | 已房改公房小区 | 2019-05-04 | 2019-10-04 | 160 | 楼梯间粉刷 | 64 | 供电管网改造更新、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施 | 96 |  |  | 96 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
5 | 华宁县 | 农机公司住宅楼（右所大桥） | 12 | 1 | 0.06 | 1993.01.20 | 已房改公房小区 | 2019-05-05 | 2019-10-05 | 60 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 24 | 添置灭火器、增设垃圾箱、小区监控设施 | 36 |  |  | 36 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
6 | 华宁县 | 向阳煤矿职工住宅楼 | 116 | 8 | 0.83 | 1993.03 | 已房改公房小区 | 2019-05-06 | 2019-10-06 | 580 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、屋顶漏水修缮、加装电梯 | 232 | 添置灭火器、增设垃圾箱、小区监控设施、增植绿化 | 348 |  |  | 348 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
7 | 华宁县 | 交警中队职工住宅 | 15 | 2 | 0.13 | 1997.11 | 已房改公房小区 | 2019-05-07 | 2019-10-07 | 75 | 阳台加固、外墙装饰 | 30 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施 | 45 |  |  | 45 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
8 | 华宁县 | 交通运输管理所职工住宅 | 16 | 2 | 0.1 | 1996.12.31 | 已房改公房小区 | 2019-05-08 | 2019-10-08 | 80 | 外墙装饰 | 32 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划绿化区域 | 48 |  |  | 48 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
9 | 华宁县 | 水管站住宿区（水利工作站） | 6 | 1 | 0.04 | 1992.5 | 已房改公房小区 | 2019-05-09 | 2019-10-09 | 30 | 屋顶补漏、外墙装饰 | 12 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划停车位 | 18 |  |  | 18 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
10 | 华宁县 | 国营华宁东山林场职工宿舍 | 20 | 1 | 0.1 | 1993.6 | 已房改公房小区 | 2019-05-10 | 2019-10-10 | 100 | 屋顶补漏、阳台加固、外墙装饰 | 40 | 安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划绿化区域 | 60 |  |  | 60 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
峨山县 |  | 22 | 778 | 54 | 7.4823 |  |  |  |  | 10097.8 |  | 6140.88 | 22 | 3956.92 |  |  | 3956.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 峨山 | 百货五交化职工生活区 | 32 | 1 | 0.2 | 1992年 | 住宅 |  |  | 381.93 | 改造面积0.2万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200 | 供电、供水、供气、绿化、公共设施、垃圾箱、智能化、停车位 | 181.93 |  | 峨发改发[2019]75号 | 181.93 | [9 empty] | 正在规划
2 | 峨山 | 县住建局职工生活区 | 10 | 1 | 0.099 | 1995.7.18 | 住宅 |  |  | 173.93 | 改造面积0.099万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 80 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化、 | 93.93 |  | 峨发改发[2019]75号 | 93.93 | [9 empty] | 正在规划
3 | 峨山 | 县环卫站住宅 | 8 | 1 | 0.051 | 1991.12.31 | 住宅 |  |  | 115.23 | 改造面积0.051万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 53.6 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化、 | 61.63 |  | 峨发改发[2019]75号 | 61.63 | [9 empty] | 正在规划
4 | 峨山 | 社保局住宅 | 36 | 3 | 0.329 | 1997年 | 住宅 |  |  | 520.33 | 改造面积0.329万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 278 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化 | 242.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 242.33 | [9 empty] | 正在规划
5 | 峨山 | 政府职工住宅 | 60 | 2 | 0.433 | 1994.12.30 | 住宅 |  |  | 564.33 | 改造面积0.433万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 380 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 184.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 184.33 | [9 empty] | 正在规划
6 | 峨山 | 商品房B-6 | 16 | 1 | 0.115 | 1993.12 | 住宅 |  |  | 214.13 | 改造面积0.115万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 110 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 104.13 |  | 峨发改发[2019]75号 | 104.13 | [9 empty] | 正在规划
7 | 峨山 | 商品房B-7 | 16 | 1 | 0.115 | 1994.12 | 住宅 |  |  | 214.13 | 改造面积0.115万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 110 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 104.13 |  | 峨发改发[2019]75号 | 104.13 | [9 empty] | 正在规划
8 | 峨山 | 财政局生活区 | 12 | 1 | 0.18 | 1999年 | 住宅 |  |  | 276.33 | 改造面积0.18万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 128 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 148.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 148.33 | [9 empty] | 正在规划
9 | 峨山 | 粮食局住宅 | 84 | 3 | 1.048 | 1999年 | 住宅 |  |  | 1624.98 | 改造面积1.048万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 809 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 815.98 |  | 峨发改发[2019]75号 | 815.98 | [9 empty] | 正在规划
10 | 峨山 | 建行生活区 | 20 | 2 | 0.334 | 1999年 | 住宅 |  |  | 453.43 | 改造面积0.334万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200.4 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 253.03 |  | 峨发改发[2019]75号 | 253.03 | [9 empty] | 正在规划
11 | 峨山 | 糖厂生活区 | 24 | 1 | 0.144 | 1991年 | 住宅 |  |  | 272.73 | 改造面积0.144万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 146 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 126.73 |  | 峨发改发[2019]75号 | 126.73 | [9 empty] | 正在规划
12 | 峨山 | 公交局生活区 | 16 | 1 | 0.112 | 1988年 | 住宅 |  |  | 205.73 | 改造面积0.112万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 107 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 98.73 |  | 峨发改发[2019]75号 | 98.73 | [9 empty] | 正在规划
13 | 峨山 | 供电所生活区 | 48 | 2 | 0.315 | 1992年 | 住宅 |  |  | 549.05 | 改造面积0.315万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 309 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 240.05 |  | 峨发改发[2019]75号 | 240.05 | [9 empty] | 正在规划
14 | 峨山 | 民政局住宅楼 | 12 | 1 | 0.151 | 1999.12.31 | 住宅 |  |  | 244.53 | 改造面积0.151万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 116 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 128.53 |  | 峨发改发[2019]75号 | 128.53 | [9 empty] | 正在规划
15 | 峨山 | 供电公司职工住宅 | 38 | 3 | 0.642 | 1999年 | 住宅 |  |  | 880.43 | 改造面积0.642万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 465.2 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 415.23 |  | 峨发改发[2019]75号 | 415.23 | [9 empty] | 正在规划
16 | 峨山 | 化念农场干休所 | 22 | 2 | 0.2073 | 1988年 | 住宅 |  |  | 318.84 | 改造面积0.2073万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 164.38 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 154.46 |  | 峨发改发[2019]75号 | 154.46 | [9 empty] | 正在规划
17 | 峨山 | 防疫站职工住宅楼 | 24 | 2 | 0.234 | 36342 | 住宅 |  |  | 371.41 | 改造面积0.234万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 171.01 |  | 峨发改发[2019]75号 | 171.01 | [9 empty] | 正在规划
18 | 峨山 | 军队干部休养所 | 12 | 1 | 0.074 | 34304 | 住宅 |  |  | 136.21 | 改造面积0.074万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 64.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 71.81 |  | 峨发改发[2019]75号 | 71.81 | [9 empty] | 正在规划
19 | 峨山 | 峨山保险公司宿舍楼 | 20 | 2 | 0.149 | 34632 | 住宅 |  |  | 247.71 | 改造面积0.149万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 129.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 118.31 |  | 峨发改发[2019]75号 | 118.31 | [9 empty] | 正在规划
20 | 峨山 | 资金管理中心职工楼 | 24 | 2 | 0.349 | 36420 | 住宅 |  |  | 511.71 | 改造面积0.349万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 269.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 242.31 |  | 峨发改发[2019]75号 | 242.31 | [9 empty] | 正在规划
21 | 峨山 | 峨山县钢铁厂生活区 | 114 | 10 | 0.938 | 1995年 | 住宅 |  |  | 1410.29 | 改造面积0.938万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 802.8 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 607.49 |  | 峨发改发[2019]75号 | 607.49 | [9 empty] | 正在规划
22 | 峨山 | 税务局生活区 | 130 | 11 | 1.263 | 1997年 | 住宅 |  |  | 1826.89 | 改造面积1.263万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 1017.9 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 808.99 |  | 峨发改发[2019]75号 | 808.99 | [9 empty] | 正在规划

## 2020年度进展情况表
附件1
云南省玉溪市老旧小区改造项目进展情况表
县区：易门县
序号 | 老旧住宅区现状 | [6 empty] | 改造项目情况 | [7 empty] | 可研批复文号 | 申报金额 | 资金到位情况（万元） |  |  |  |  | 完成投资情况 |  |  |  | 项目工作情况 | 备注
| 所在市、县 | 小区区名称 | 涉及户数 | 区内 楼数（栋） | 总建筑面积（万平方米） | 建成时间 | 房屋性质 | 开工时间 | 完工时间 | 计划总投资 | 小区主体改造面积及内容 | 主体改造投资（万元） | 配套设施改造内容 | 配套设施改造投资 （万元） | 中央补助 |  |  | 合计 | 中央补助 | 省级补助 | 银行贷款 | 自筹资金 | 完成投资（万元） | 占总投资比例 | 主体改造投资（万元） | 配套设施改造投资 （万元） | 进展情况
2019年度实施 |  | 136 | 7361 | 409 | 68.1472 |  |  |  |  | 39199.23 |  | 21347.298 | 106 | 17851.932 | 0 |  | 19678.932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
红塔区 |  | 9 | 1607 | 68 | 14.8226 |  |  |  |  | 7987 |  | 5115.4 | 9 | 2871.6 |  |  | 2718.6 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
江川区 |  | 20 | 840 | 51 | 8.94 |  |  |  |  | 5064.29 |  | 2564.288 | 20 | 2500.002 |  |  | 2500.002 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
澄江县 |  | 9 | 222 | 13 | 1.97 |  |  |  |  | 1099.23 |  | 386.93 | 4 | 712.3 |  |  | 712.3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0%
通海县 |  | 11 | 1475 | 75 | 13.7 |  |  |  |  | 2100 |  | 100 | 11 | 2000 |  |  | 2100 | 0 | [5 empty] | 0%
新平县 |  | 9 | 452 | 26 | 4.49 |  |  |  |  | 2573 |  | 1263 | 9 | 1310 |  |  | 3190 | 0 | [5 empty] | 0%
易门县 |  | 25 | 579 | 41 | 5.4076 |  |  |  |  | 1557.51 |  | 57.9 | 0 | 1499.61 |  |  | 1499.61 | 0 | [5 empty] | 0%
元江县 |  | 21 | 1127 | 60 | 9.2947 |  |  |  |  | 7315.4 |  | 5156.9 | 21 | 2158.5 |  |  | 2158.5 | 0 | [5 empty] | 0%
华宁县 |  | 10 | 281 | 21 | 2.04 |  |  |  |  | 1405 |  | 562 | 10 | 843 |  |  | 843 | 0 | [5 empty] | 0%
峨山县 |  | 22 | 778 | 54 | 7.4823 |  |  |  |  | 10097.8 |  | 6140.88 | 22 | 3956.92 |  |  | 3956.92 | 0 | [5 empty] | 0%
二、详细
红塔区 |  | 9 | 1607 | 68 | 14.8226 |  |  |  |  | 7987 |  | 5115.4 | 9 | 2871.6 |  |  | 2718.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 红塔区 | 农科所生活区 | 70 | 4 | 0.58634 | 1999 | 商品房 | 2019 | 2020 | 240 | 房屋外墙改造、老化防水层和隔热板改造、雨污水管道改造、老化防盗笼改造 | 140 | 供电、供水、供气、供暖、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 100 |  |  | 100 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
2 | 红塔区 | 玉溪交警支队生活区 | 138 | 6 | 1 | 1996 | 商品房 | 2019 | 2020 | 620 | 规划楼内管线、楼内排水管网改造 | 450 | 供电、供水、供气、供暖、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 170 |  |  | 170 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
3 | 红塔区 | 紫苑小区 | 424 | 16 | 4.03 | 2000 | 普通商品房小区 | 2019 | 2019 | 1482.6 | 屋檐外墙涂料及各单元楼室内墙面改造；屋顶防水、隔热层翻新；1-14幢给水管改造；水表改造。 | 1272.6 | 环卫设施、消防、监控系统改造。 | 210 |  |  | 210 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
4 | 红塔区 | 许家湾市公安局二生活区 | 217 | 11 | 2.1 | 1995-1999 | 房改房 | 2019 | 2020 | 740 | 外立面改造 | 340 | 电梯、道路、绿化改造 | 400 |  |  | 400 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
5 | 红塔区 | 东风二小区1号院,3号院 | 406 | 15 | 3.5283 | 1998 | 普通商品房 | 2019 | 2020 | 3248 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 2030 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 1218 |  |  | 1218 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
6 | 红塔区 | 东风二小区2号院 | 60 | 2 | 0.768 | 1999 | 普通商品房 | 2019 | 2020 | 480 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 300 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 180 |  |  | 207 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
7 | 红塔区 | 区人大政协生活区 | 72 | 2 | 0.75 | 1998 | 已房改公房小区 | 2019 | 2020 | 381.6 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 223.2 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 158.4 |  |  | 158.4 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
8 | 红塔区 | 区住建局生活区 | 92 | 4 | 0.5 | 1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 614.8 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯、拆临拆违等 | 359.6 | 供电、供水、供气、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统等 | 255.2 |  |  | 255.2 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
9 | 红塔区 | 珊瑚路57号（原液化气供应站小区） | 128 | 8 | 1.56 | 1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 180 |  |  | 加装小区安全监控、消防设施、绿化维修，屋顶防水，供排水管网改造（一户一表），小区内公共道路维修 | 180 |  |  | 180 | [9 empty] | 正在编制规划设计，预计12月初招投标。
江川区 |  | 20 | 840 | 51 | 8.94 |  |  |  |  | 5064.29 |  | 2564.288 | 20 | 2500.002 |  |  | 2500.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 江川区 | 大庄园丁小区 | 60 | 4 | 0.76 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 401.01 | 1、楼梯间内墙涂料，面积1800㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度150m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积500㎡；4、外墙涂料粉刷，面积5082㎡；5、增加楼梯间公共照明设施 | 203.0502 | 增加供气（60户）；增加消防设施（室外消防栓3套）；防盗笼拆除200㎡；雨落管改造（170米）；增设场地照明（6盏）；供水管网改造（100m）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管150米、DN500-600污水管50米 | 197.9598 |  |  | 197.9598
2 | 江川区 | 农村信用社星云路分社小区 | 20 | 2 | 0.13 | 1988 | 职工 宿舍 | 2019年05月 | 2020年05月 | 166.62 | 1、楼梯间内墙涂料，面500㎡；2、楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；3、外墙涂料粉刷，面积1300㎡；4、安装防盗门M1521,3道；5、部分门窗损坏严重；6、楼梯间屋顶水泥砂浆脱落（20㎡） ； | 84.3675 | 增加供气（20户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；排水管改造（60米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（1点位）；增加绿化（200㎡）；配建门禁（1套）；DN300污水管80米、DN500-600污水管45米 | 82.2525 |  |  | 82.2525
3 | 江川区 | 大庄乡政府生活区 | 48 | 2 | 0.54 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 335.51 | 1、楼梯间内墙涂料，面积360㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积4166㎡；安装防盗门M1521,4道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右）；6、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积400平方米 | 169.8845 | 增加供气（48户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除300㎡；排水管改造（180米）；增设场地照明（4盏）；增加绿化（350㎡）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管110米、DN500-600污水管290米 | 165.6255 |  |  | 165.6255
4 | 江川区 | 星龙苑 | 40 | 2 | 0.46 | 1998 | 商品房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 302.11 | 1、楼梯间内墙涂料，面积300㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积3206㎡；安装防盗门M1521,4道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右）；6、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积400平方米 | 152.9725 | 增加供气（40户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除150㎡；排水管改造（230米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；增加环卫设施（1套）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；DN300污水管95米、DN500-600污水管20米 | 149.1375 |  |  | 149.1375
5 | 江川区 | 翠峰生活区 | 30 | 2 | 0.39 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 251.35 | 1、楼梯间内墙涂料，面积180㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度80m；3、外墙涂料粉刷，面积2385㎡；安装防盗门M1521,4道；4,、屋面架空隔热板损坏严重，面积1200㎡ | 127.2703 | 增加供气（30户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；雨落管改造（140米）；配建门禁（1套）；DN300污水管120米、DN500-600污水管60米 | 124.0797 |  |  | 124.0797
6 | 江川区 | 交通局生活区 | 20 | 2 | 0.17 | 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 167.695 | 1、楼梯间内墙涂料，面积150㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度60m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积2016㎡；安装防盗门M1521,2道；5、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积200平方米 | 84.9119 | 增加供气（20户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；防盗笼拆除300㎡；排水管改造（180米）；增设场地照明（4盏）；增加绿化（120㎡）；DN300污水管100米、DN500-600污水管50米 | 82.7831 |  |  | 82.7831
7 | 江川区 | 水利局生活区 | 35 | 2 | 0.53 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 234.32 | 1、楼梯间内墙涂料，面积500㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积3810㎡. | 118.6472 | 增加供气（35户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；DN300污水管120米、DN500-600污水管15米 | 115.6728 |  |  | 115.6728
8 | 江川区 | 龙街生活区 | 45 | 3 | 0.54 | 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 317.7 | 1、楼梯间内墙涂料，面积540㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度120m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积300㎡；4、外墙涂料粉刷，面积5100㎡. | 160.8664 | 增加供气（45户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；增设场地照明（5盏）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；增加DN300污水支管104米，增加DN500污水主管45米。 | 156.8336 |  |  | 156.8336
9 | 江川区 | 雄关生活区 | 50 | 5 | 0.67 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 420.9875 | 外立面改造（5490㎡）、防盗栏拆除（3300㎡）、给水排水管网改造、屋面改造（1370㎡）、楼梯间粉刷层改造（2250㎡） | 213.1658 | 楼梯间声控照明（25个）、增加供气设施（50户）、增加绿化（60m2）、增加消防设施（室外消火栓2套）、增加监控设备（6点位）、建设非机动车停车棚（100m2）、增设场地照明（8盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（150米）、污水管网改造（DN300支管130米） | 207.8217 |  |  | 207.8217
10 | 江川区 | 石油公司生活区 | 24 | 1 | 0.3 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 162.11 | 1、楼梯间内墙涂料，面积180㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度36m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积150㎡；4、外墙涂料粉刷，面积㎡ | 82.0839 | 增加供气（24户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；增加分类垃圾箱1套；增加监控设备（2点位）；增加环卫设施（1套）；配建门禁（1套）；DN300污水管20米、DN500-600污水管50米 | 80.0261 |  |  | 80.0261
11 | 江川区 | 农业银行生活区 | 36 | 2 | 0.15 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 244.079 | 1、楼梯间内墙涂料，面积270㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度110m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积400㎡；4、外墙涂料粉刷，面积2400㎡；安装防盗门M1521,4道；5、拆临拆违（阳台安装防盗笼），面积100平方米 | 123.5887 | 增加供气（36户）；增加消防设施（室外消防栓2套）；排水管改造（110米）；供水管网改造（60m）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（2点位）；配建门禁（1套）；增加DN300污水支管64米，增加DN500污水主管157米。 | 120.4903 |  |  | 120.4903
12 | 江川区 | 煤矿生活区 | 120 | 6 | 1.32 | 1996 1998 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 295.894 | 外立面改造（13020㎡）、防盗栏拆除（5210㎡）、屋面改造（2050㎡）、楼梯间粉刷层改造（3780㎡）、给水排水管网改造 | 149.825 | 楼梯间声控照明（48个）、增加供气设施（120户）、增加绿植（120m2）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加监控设备（6点位）、增设场地照明（12盏）、雨落管改造（260米）、污水管网改造（DN400~DN600主管80米、DN300支管160米） | 146.069 |  |  | 146.069
13 | 江川区 | 国税局生活区 | 40 | 2 | 0.24 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 317.296 | 外立面改造（3150㎡）、防盗栏拆除（1260㎡）、屋面改造（788）、排水管网改造、 | 160.6619 | 楼梯间声控照明（20个）、增加供气设施（40户）、增加监控设备（6点位）、增设场地照明（16盏）、雨落管改造（120米）、污水管网改造（DN400~DN600主管40米、DN300支管160米） | 156.6341 |  |  | 156.6341
14 | 江川区 | 水泥厂生活区 | 96 | 3 | 0.86 | 1995 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 285.854 | 外立面改造（7610㎡）、防盗栏拆除（4570㎡）、屋面改造（1360㎡）、屋顶消防水池加固修复、给水排水管网改造 | 144.7413 | 楼梯间声控照明（48个）、给水管网改造（360米）、增加供气设施（96户）、增加绿化（150m2）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加监控设备（10点位）、建设非机动车停车棚（200m2）、增设场地照明（16盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（280米）、污水管网改造（DN400~DN600主管90米、DN300支管160米） | 141.1127 |  |  | 141.1127
15 | 江川区 | 老机械厂生活区 | 24 | 1 | 0.22 | 1997 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 181.186 | 外立面改造（2160㎡）、屋面改造（400㎡）、给水排水管网改造、楼梯间粉刷层改造（540㎡） | 91.743 | 楼梯间声控照明（12个）、给水管网改造（100米）、增加供气设施（24户）、增加消防设施（室外消火栓2套）、增加监控设备（4点位）、增设场地照明（4盏）、配建门禁（1套）、雨落管改造（80米）、污水管网改造（DN300支管90米） | 89.443 |  |  | 89.443
16 | 江川区 | 大庄乡财政局小区 | 10 | 1 | 0.12 | 1996 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 98.9375 | 1、楼梯间内墙涂料，面积75㎡；2、楼梯间铁艺栏杆更换，长度30m；3楼梯间屋面及部分上人屋面出现裂缝渗水，面积200㎡；4、外墙涂料粉刷，面积1036㎡；安装防盗门M1521,1道；5、增加楼梯间女儿墙防护高度1.2米（现状0.8米左右） | 50.0967 | 增加供气（10户）；增加消防设施（室外消防栓1套）；雨落管改造（60米）；增设场地照明（4盏）；增加监控设备（1点位）；增加绿化（200㎡）；配建门禁（1套）；DN300污水管25米、DN500-600污水管50米 | 48.8408 |  |  | 48.8408
17 | 江川区 | 原环保局生活区 | 30 | 2 | 0.27 | 1997 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 244.68 | 外墙面改造（2439㎡)、屋面改造（540㎡)、防盗栏杆拆除（980㎡) | 123.893 | 增加供气（30户）、增加消防设施（室外消火栓2套）增加监控摄像（2电位）、增加室外排水管支管DN300（90m），排水主管DN400（120m）、增加绿化（500㎡），配建门禁（2套），场地照明（2盏） | 120.787 |  |  | 120.787
18 | 江川区 | 地税局生活区 | 42 | 4 | 0.6 | 1998 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 330.726 | 外墙面改造（5169㎡)、屋面改造（1194㎡)、防盗栏杆拆除（2068㎡) | 167.4621 | 增加供气（42户）、增加消防设施（室外消火栓4套）、增加室外排水支管DN300（360m），排水主管DN400（240m）、增加监控摄像（5电位）、增加绿化（1290㎡），配建门禁（4套），场地照明（10盏） | 163.2639 |  |  | 163.2639
19 | 江川区 | 原大街镇党校小区 | 6 | 1 | 0.08 | 1999 | 集资房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 71.065 | 外墙面改造（1406㎡)、屋面改造（260㎡)、增加绿化（600㎡)、梳理室外电线、场地修整（545㎡)、防盗栏杆拆除（120㎡) | 35.9835 | 增加供气（6户）、增加监控设备（6点位）、增加门禁系统，室外照明系统（4盏），增加室外消火栓（2套）、排水管立改造DN100（80米）、室外排水支管DN300（110m），排水主管DN400（60m） | 35.0815 |  |  | 35.0815
20 | 江川区 | 公安小区 | 64 | 4 | 0.59 | 1993 | 房改房 | 2019年05月 | 2020年05月 | 235.16 | 外墙面改造（3347㎡)、屋面改造（1181㎡)、防盗栏杆拆除（1338㎡)、增加电梯（2部）、拆除违建绿化棚（5㎡） | 119.0726 | 增加供气（64户）、增加消防灭火器（15套）、增加室外消火栓（2套）、增加监控摄像（3电位）、配建门禁（5套），场地照明（3盏）、室外排水支管DN300（146m），排水主管DN400（70m） | 116.0874 |  |  | 116.0874
澄江县 |  | 9 | 222 | 13 | 1.97 |  |  |  |  | 1099.23 |  | 386.93 | 4 | 712.3 |  |  | 712.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 澄江县 | 地税局小区 | 28 | 1 | 0.19 | 1996 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 85.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 48.24 | （1）小区内室外供水改造；（2）小区添置物业管理用房；（3）小内修缮物业管理用房；（4）小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；（5）小区内雨污分流及化粪池改造；（6）小区内预留充电桩接线回路；（7）小区内场地道路修补；（8）小区内场地道路重新硬化；（9）小区内围墙修补；（10）小区内围墙重建；（11）小区内场地非机动停车区改造；（12）小区内机动车停车位改造；（13）小区内增设室外电梯；（14）小区内绿化提升改造；（15）小区内公共区域照明；（16）小区内垃圾收集点改造；（17）小区内垃圾收集点新增；（18）小区增设公共文体活动设施；（19）小区增设室外无障碍设施；（20）小区接主干道段道路改造；（21）小区接主管网段供水改造；（22）小区接主管网段雨污分流改造（23）小区接主干道段停车场改造；（24）其他零星改造。 | 85.8 |  |  | 85.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
2 | 澄江县 | 农业局小区 | 24 | 1 | 0.13 | 1992 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 77.4 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 38.92 |  | 77.4 |  |  | 77.4 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
3 | 澄江县 | 检察院小区 | 18 | 1 | 0.12 | 1990 | 房改房 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 64.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 20.22 |  | 64.8 |  |  | 64.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
4 | 澄江县 | 凤麓小区 | 20 | 1 | 0.15 | 1989 | 房改房 | 2019-09-02 | 2019-12-02 | 67.5 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 29.6 |  | 67.5 |  |  | 67.5 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
5 | 澄江县 | 烟草公司小区 | 90 | 5 | 0.95 | 1994 | 房改房 | 2019-09-03 | 2019-12-03 | 243 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 170.7 |  | 243 |  |  | 243 | [9 empty] | 计划2019年11月开工建设
6 | 澄江县 | 工商凤翔路小区 | 18 | 1 | 0.19 | 1998 | 房改房 | 2019-09-04 | 2019-12-04 | 68.2 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 25.94 |  | 68.2 |  |  | 68.2 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
7 | 澄江县 | 气象局小区 | 6 | 1 | 0.06 | 1998 | 房改房 | 2019-09-05 | 2019-12-05 | 30.6 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 15.98 |  | 30.6 |  |  | 30.6 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
8 | 澄江县 | 人寿保险公司小区 | 6 | 1 | 0.08 | 1999 | 房改房 | 2019-09-06 | 2019-12-06 | 32.8 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 16.37 |  | 32.8 |  |  | 32.8 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
9 | 澄江县 | 信用社振兴路小区 | 12 | 1 | 0.1 | 1987 | 房改房 | 2019-09-07 | 2019-12-07 | 42.2 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷 | 20.96 |  | 42.2 |  |  | 42.2 | [9 empty] | 2019年10月已开工建设
通海县 |  | 11 | 1475 | 75 | 13.7 |  |  |  |  | 2100 |  | 100 | 11 | 2000 |  |  | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 通海县 | 县医院生活小区 | 172 | 9 | 1.5 | 1983/1988/1989/1996 | 房改房 | 2019 | 2020 | 236.7 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 8.78 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 227.92 |  |  | 236.7 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
2 | 通海县 | 东苑小区 | 496 | 30 | 5.5 | 1997 | 商品房 | 2019 | 2020 | 709.29 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 34.73 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 674.56 |  |  | 709.29 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
3 | 通海县 | 通印一生活区 | 311 | 9 | 2.4 | 1988/1989/1995 | 房改房 | 2019 | 2020 | 444.73 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 21.77 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 422.96 |  |  | 444.73 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
4 | 通海县 | 石棉厂职工宿舍 | 120 | 8 | 1.2 | 1988/1989 | 房改房 | 2019 | 2020 | 171.6 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 8.4 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 163.2 |  |  | 171.6 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
5 | 通海县 | 水泥厂职工宿舍 | 100 | 4 | 0.7 | 1988/1994 | 房改房 | 2019 | 2020 | 143 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 7 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 136 |  |  | 143 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
6 | 通海县 | 邮政局宿舍 | 44 | 2 | 0.3 | 1987/1991 | 房改房 | 2019 | 2020 | 62.92 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.08 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 59.84 |  |  | 62.92 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
7 | 通海县 | 利民罐头厂宿舍 | 48 | 1 | 0.4 | 1996 | 房改房 | 2019 | 2020 | 68.64 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.36 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 65.28 |  |  | 68.64 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
8 | 通海县 | 供销社宿舍 | 92 | 4 | 0.8 | 1988/1995/1996/1998 | 房改房 | 2019 | 2020 | 131.56 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 6.44 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 125.12 |  |  | 131.56 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
9 | 通海县 | 原计生委宿舍 | 28 | 2 | 0.3 | 1988 | 房改房 | 2019 | 2020 | 40.04 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 1.96 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 38.08 |  |  | 40.04 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
10 | 通海县 | 食品公司宿舍 | 17 | 1 | 0.1 | 1987 | 房改房 | 2019 | 2020 | 24.31 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 1.19 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 23.12 |  |  | 24.31 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
11 | 通海县 | 百荣商品房 | 47 | 5 | 0.5 | 2000 | 商品房 | 2019 | 2020 | 67.21 | 房屋修缮、加固、除险、阳台及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、拆违拆临等。 | 3.29 | 供水、排水、供电、停车位、环卫设施、绿化以及社会公共服务设施等。 | 63.92 |  |  | 67.21 | [9 empty] | 正在开展设计优化、施工招投标等前期工作。
新平县 |  | 9 | 452 | 26 | 4.49 |  |  |  |  | 2573 |  | 1263 | 9 | 1310 |  |  | 3190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 新平县 | 信用社小区 | 20 | 3 | 0.15 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 110 | 主体改造面积800平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 60 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 50
2 | 新平县 | 平甸派出所小区 | 16 | 1 | 0.12 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 114 | 主体改造面积640平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 64 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 100
3 | 新平县 | 老乡镇区企业局小区 | 16 | 2 | 0.12 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 114 | 主体改造面积640平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 64 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 50 |  |  | 90
4 | 新平县 | 烟草公司小区 | 96 | 4 | 1.1 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 585 | 主体改造面积3840平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 385 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 200 |  |  | 350
5 | 新平县 | 桂山街道小区 | 28 | 1 | 0.21 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 170 | 主体改造面积1120平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 110 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 60 |  |  | 80
6 | 新平县 | 人行小区 | 40 | 3 | 0.3 | 1991.1 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 260 | 主体改造面积1600平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 160 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 120
7 | 新平县 | 粮食局小区 | 55 | 4 | 0.55 | 1995 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 320 | 主体改造面积2200平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 220 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 200
8 | 新平县 | 老法院小区 | 52 | 2 | 0.39 | 90年代初 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 300 | 主体改造面积2080平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 | 200 | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 100 |  |  | 200
9 | 新平县 | 马家箐小区 | 129 | 6 | 1.55 | 1998 | 房改房 | 2019.9 | 2020.12 | 600 | 主体改造面积22767平方米；进行房屋修缮、加固、除险、阳台、及外檐、规范楼内管线、楼内排水管网改造、加装电梯等 |  | 进行供电、供水、停车位、环卫设施、绿化、消防、监控系统以及社会公共服务设施等方面 | 600 |  |  | 2000
易门县 |  | 25 | 579 | 41 | 5.4076 |  |  |  |  | 1893.45 |  | 57.9 |  | 1499.61 |  |  | 1499.61 | #VALUE! | 911 | #VALUE! | #VALUE! | 64 | 1893.45 | 100% | #VALUE! | #VALUE!
1 | 易门县 | 就业局住宅楼 | 8 | 1 | 0.074 | 1997年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 26.16 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 0.8 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 20.72 |  | 易发改发[2020]64号 | 20.72 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
2 | 易门县 | 老工行小区 | 20 | 1 | 0.12008 | 1998年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 65.4 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发[2020]64号 | 51.8 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
3 | 易门县 | 医药公司住宅楼 | 24 | 2 | 0.20728 | 1993年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 78.48 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2.4 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发[2020]64号 | 62.16 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
4 | 易门县 | 粮食局小区 | 30 | 2 | 0.2311 | 1993年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 98.11 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 3 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 77.7 |  | 易发改发[2020]64号 | 77.7 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
5 | 易门县 | 司法局住宅楼 | 12 | 1 | 0.06 | 1992年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 39.24 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 31.08 |  | 易发改发[2020]64号 | 31.08 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
6 | 易门县 | 广播电视局宅楼 | 20 | 1 | 0.1338 | 1992年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 65.4 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发[2020]64号 | 51.8 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
7 | 易门县 | 水利局小区 | 48 | 2 | 0.464 | 1995年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 156.97 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 4.8 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 124.32 |  | 易发改发[2020]64号 | 124.32 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
8 | 易门县 | 民政局小区 | 20 | 2 | 0.2755 | 1999年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 65.4 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发[2020]64号 | 51.8 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
9 | 易门县 | 社保局住宅楼 | 10 | 1 | 0.0819 | 1994年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 32.7 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 25.9 |  | 易发改发[2020]64号 | 25.9 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
10 | 易门县 | 水厂住宅小区 | 25 | 3 | 0.193 | 1995年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 81.76 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2.5 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 64.75 |  | 易发改发[2020]64号 | 64.75 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
11 | 易门县 | 财政小区 | 40 | 3 | 0.33198 | 1992年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 130.81 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 4 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 103.6 |  | 易发改发[2020]64号 | 103.6 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
12 | 易门县 | 国土局住宅楼 | 12 | 1 | 0.1406 | 1997年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 39.24 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 31.08 |  | 易发改发[2020]64号 | 31.08 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
13 | 易门县 | 工商局小区 | 30 | 3 | 0.2579 | 1993年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 98.11 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 3 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 77.7 |  | 易发改发[2020]64号 | 77.7 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中 | 主体大部分已修缮，
14 | 易门县 | 文工团住宅楼 | 20 | 1 | 0.124 | 1991年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 65.4 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发[2020]64号 | 51.8 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
15 | 易门县 | 老人行住宅楼 | 30 | 1 | 0.22135 | 1994年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 98.11 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 3 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 77.7 |  | 易发改发[2020]64号 | 77.7 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
16 | 易门县 | 农行小区 | 46 | 2 | 0.5126 | 1994年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 150.43 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 4.6 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 119.14 |  | 易发改发[2020]64号 | 119.14 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
17 | 易门县 | 新华书店住宅楼 | 12 | 1 | 0.1909 | 2000年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 39.24 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 31.08 |  | 易发改发[2020]64号 | 31.08 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
18 | 易门县 | 防疫站小区 | 24 | 2 | 0.30016 | 1993年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 78.48 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2.4 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发[2020]64号 | 62.16 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
19 | 易门县 | 造纸厂住宅楼 | 16 | 1 | 0.172 | 1998年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 52.32 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.6 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 41.44 |  | 易发改发[2020]64号 | 41.44 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
20 | 易门县 | 保险公司小区 | 24 | 2 | 0.26408 | 1996年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 78.48 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2.4 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发[2020]64号 | 62.16 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
21 | 易门县 | 供销社 | 36 | 3 | 0.4111 | 1994年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 117.73 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 3.6 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 93.24 |  | 易发改发[2020]64号 | 93.24 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
22 | 易门县 | 教育局 | 20 | 1 | 0.1842 | 1990年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 65.4 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 51.8 |  | 易发改发[2020]64号 | 51.8 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
23 | 易门县 | 龙泉政府一小区 | 24 | 2 | 0.2457 | 1994年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 78.48 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 2.4 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 62.16 |  | 易发改发[2020]64号 | 62.16 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
24 | 易门县 | 农经站小区 | 12 | 1 | 0.12906 | 1997年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 39.24 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.2 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 31.08 |  | 易发改发[2020]64号 | 31.08 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
25 | 易门县 | 老龙泉镇 | 16 | 1 | 0.0813 | 1986年 | 房改房 | 2020年 | 2021年 | 52.36 | 小区楼梯间修缮、更新等。 | 1.6 | 1.小区内雨污分流及化粪池改造；2.小区内雨污排水沟及化粪池清掏疏通；3.小区接主管网雨污分流改造；4.小区内场地道路修补；5.小区内场地道路重新硬化；6.小区接主干道道路改造；7.小区内室外供水改造；8.小区接主管网供水改造；9.小区内机动车停车位改造；10.小区接主干道停车场改造；11.小区内场地非机动停车区改造；12.小区内预留充电桩接线回路；13.小区内围墙修补；14.小区内围墙重建；15.小区内绿化提升改造；16.小区内垃圾收集点改造；17.小区内垃圾收集点新增；18.小区内公共区域照明；19.小区增设公共文体活动设施；20.小区修缮物业管理用房；21.其他零星改造。 | 41.44 |  | 易发改发[2020]64号 | 41.44 | [9 empty] | 工程完工，正在结算中
26 | [9 empty] | 1893.45 | [6 empty] | 1499.61
元江县 |  | 21 | 1127 | 60 | 9.2947 |  |  |  |  | 7315.4 |  | 5156.9 | 21 | 2158.5 |  |  | 2158.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 元江县 | 农机厂职工住宅 | 105 | 4 | 0.735 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 573 | 面积0.735万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 410 | 绿化、消防、监控 | 163 |  |  | 163 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
2 | 元江县 | 邮电局职工住宅 | 99 | 5 | 0.69 | 1995年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 535 | 面积0.69万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 382 | 绿化、消防、监控 | 153 |  |  | 153 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
3 | 元江县 | 交警大队生活区 | 30 | 2 | 0.285 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 233 | 面积0.285万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 160 | 绿化、消防、监控 | 73 |  |  | 73 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
4 | 元江县 | 林业局生活区 | 72 | 6 | 0.576 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 452 | 面积0.576万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 321 | 绿化、消防、监控 | 131 |  |  | 131 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
5 | 元江县 | 气象局生活区 | 10 | 3 | 0.08 | 1987年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 75 | 面积0.08万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 44 | 绿化、消防、监控 | 31 |  |  | 31 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
6 | 元江县 | 交通管理局生活区 | 26 | 2 | 0.221 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 181 | 面积0.221万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 122 | 绿化、消防、监控 | 59 |  |  | 59 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
7 | 元江县 | 纠察所 | 8 | 1 | 0.064 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 61 | 面积0.064万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 34 | 绿化、消防、监控 | 27 |  |  | 27 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
8 | 元江县 | 环卫站职工宿舍（文化路） | 16 | 1 | 0.112 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 116 | 面积0.112万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 82 | 绿化、消防、监控 | 34 |  |  | 34 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
9 | 元江县 | 电力公司住宅 | 92 | 4 | 0.644 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 500 | 面积0.644万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 357 | 绿化、消防、监控 | 143 |  |  | 143 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
10 | 元江县 | 新华书店住宅 | 12 | 1 | 0.0938 | 1997年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 83 | 面积0.0938万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 50 | 绿化、消防、监控 | 33 |  |  | 33 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
11 | 元江县 | 农业局生活区 | 40 | 2 | 0.28 | 1996年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 226 | 面积0.28万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 155 | 绿化、消防、监控 | 71 |  |  | 71 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
12 | 元江县 | 畜牧局生活区 | 20 | 2 | 0.24 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 196 | 面积0.24万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 133 | 绿化、消防、监控 | 63 |  |  | 63 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
13 | 元江县 | 能源站 | 10 | 1 | 0.07 | 1994年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 68 | 面积0.07万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 39 | 绿化、消防、监控 | 29 |  |  | 29 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
14 | 元江县 | 老建设局小区 | 48 | 3 | 0.338 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 236 | 面积0.338万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 166 | 绿化、消防、监控 | 70 |  |  | 70 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
15 | 元江县 | 自来水厂住宅 | 36 | 2 | 0.32 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 257 | 面积0.32万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 178 | 绿化、消防、监控 | 79 |  |  | 79 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
16 | 元江县 | 建筑公司生活区 | 30 | 1 | 0.31806 | 1991年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 257 | 面积0.32万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 178 | 绿化、消防、监控 | 79 |  |  | 79 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
17 | 元江县 | 红河供销社住宅 | 16 | 1 | 0.11 | 1993年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 98 | 面积0.11万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 61 | 绿化、消防、监控 | 37 |  |  | 37 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
18 | 元江县 | 食品公司 | 51 | 4 | 0.34225 | 1990年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 273.3 | 面积0.342245万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 189.9 | 绿化、消防、监控 | 83.4 |  |  | 83.4 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
19 | 元江县 | 元江公路管理段生活区 | 40 | 3 | 0.28 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 226 | 面积0.28万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 155 | 绿化、消防、监控 | 71 |  |  | 71 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
20 | 元江县 | 土产公司（供销社） | 124 | 4 | 1.215 | 1980年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 932.3 | 面积1.215万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 674.3 | 绿化、消防、监控 | 258 |  |  | 258 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
21 | 元江县 | 加工厂 | 242 | 8 | 2.2806 | 1999年 | 房改房 | 2019 | 2022 | 1736.8 | 面积2.28057万平方米；房屋修缮，加固、规范楼内管线，楼内排水管网改造，拆除违建。 | 1265.7 | 绿化、消防、监控 | 471.1 |  |  | 471.1 | [9 empty] | 已获元江县发改批复，正在开展摸底调查，起草方案的实施工作。
华宁县 |  | 10 | 281 | 21 | 2.04 |  |  |  |  | 1405 |  | 562 | 10 | 843 |  |  | 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 华宁县 | 城郊兽医站综合楼 | 12 | 1 | 0.1 | 1992.3.31 | 已房改公房小区 | 2019-05-01 | 2019-10-01 | 60 | 屋顶漏水修缮、老旧窗户更换、加装电梯 | 24 | 添置灭火器，增设垃圾箱 | 36 |  |  | 36 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
2 | 华宁县 | 煤炭公司住宅楼 | 16 | 1 | 0.13 | 1992.03.10 | 已房改公房小区 | 2019-05-02 | 2019-10-02 | 80 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 32 | 添置灭火器、增设垃圾箱 | 48 |  |  | 48 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
3 | 华宁县 | 农业局职工住宿区 | 36 | 2 | 0.36 | 1996.09.20 | 已房改公房小区 | 2019-05-03 | 2019-10-03 | 180 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 72 | 添置灭火器 | 108 |  |  | 108 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
4 | 华宁县 | 供销社职工宿舍 | 32 | 2 | 0.19 | 1992.9.30 | 已房改公房小区 | 2019-05-04 | 2019-10-04 | 160 | 楼梯间粉刷 | 64 | 供电管网改造更新、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施 | 96 |  |  | 96 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
5 | 华宁县 | 农机公司住宅楼（右所大桥） | 12 | 1 | 0.06 | 1993.01.20 | 已房改公房小区 | 2019-05-05 | 2019-10-05 | 60 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、加装电梯 | 24 | 添置灭火器、增设垃圾箱、小区监控设施 | 36 |  |  | 36 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
6 | 华宁县 | 向阳煤矿职工住宅楼 | 116 | 8 | 0.83 | 1993.03 | 已房改公房小区 | 2019-05-06 | 2019-10-06 | 580 | 外墙粉刷、楼梯间内墙粉刷、老旧窗户更换、屋顶漏水修缮、加装电梯 | 232 | 添置灭火器、增设垃圾箱、小区监控设施、增植绿化 | 348 |  |  | 348 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
7 | 华宁县 | 交警中队职工住宅 | 15 | 2 | 0.13 | 1997.11 | 已房改公房小区 | 2019-05-07 | 2019-10-07 | 75 | 阳台加固、外墙装饰 | 30 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施 | 45 |  |  | 45 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
8 | 华宁县 | 交通运输管理所职工住宅 | 16 | 2 | 0.1 | 1996.12.31 | 已房改公房小区 | 2019-05-08 | 2019-10-08 | 80 | 外墙装饰 | 32 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划绿化区域 | 48 |  |  | 48 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
9 | 华宁县 | 水管站住宿区（水利工作站） | 6 | 1 | 0.04 | 1992.5 | 已房改公房小区 | 2019-05-09 | 2019-10-09 | 30 | 屋顶补漏、外墙装饰 | 12 | 老旧窗户更换、安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划停车位 | 18 |  |  | 18 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
10 | 华宁县 | 国营华宁东山林场职工宿舍 | 20 | 1 | 0.1 | 1993.6 | 已房改公房小区 | 2019-05-10 | 2019-10-10 | 100 | 屋顶补漏、阳台加固、外墙装饰 | 40 | 安装监控系统、配套消防设施和环卫设施、规划绿化区域 | 60 |  |  | 60 | [9 empty] | 完成可研编制，正在开展施工图设计工作
峨山县 |  | 22 | 778 | 54 | 7.4823 |  |  |  |  | 10097.8 |  | 6140.88 | 22 | 3956.92 |  |  | 3956.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
1 | 峨山 | 百货五交化职工生活区 | 32 | 1 | 0.2 | 1992年 | 住宅 |  |  | 381.93 | 改造面积0.2万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200 | 供电、供水、供气、绿化、公共设施、垃圾箱、智能化、停车位 | 181.93 |  | 峨发改发[2019]75号 | 181.93 | [9 empty] | 正在规划
2 | 峨山 | 县住建局职工生活区 | 10 | 1 | 0.099 | 1995.7.18 | 住宅 |  |  | 173.93 | 改造面积0.099万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 80 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化、 | 93.93 |  | 峨发改发[2019]75号 | 93.93 | [9 empty] | 正在规划
3 | 峨山 | 县环卫站住宅 | 8 | 1 | 0.051 | 1991.12.31 | 住宅 |  |  | 115.23 | 改造面积0.051万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 53.6 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化、 | 61.63 |  | 峨发改发[2019]75号 | 61.63 | [9 empty] | 正在规划
4 | 峨山 | 社保局住宅 | 36 | 3 | 0.329 | 1997年 | 住宅 |  |  | 520.33 | 改造面积0.329万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 278 | 供电、供水、供气、绿化、公共垃圾箱、智能化 | 242.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 242.33 | [9 empty] | 正在规划
5 | 峨山 | 政府职工住宅 | 60 | 2 | 0.433 | 1994.12.30 | 住宅 |  |  | 564.33 | 改造面积0.433万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 380 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 184.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 184.33 | [9 empty] | 正在规划
6 | 峨山 | 商品房B-6 | 16 | 1 | 0.115 | 1993.12 | 住宅 |  |  | 214.13 | 改造面积0.115万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 110 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 104.13 |  | 峨发改发[2019]75号 | 104.13 | [9 empty] | 正在规划
7 | 峨山 | 商品房B-7 | 16 | 1 | 0.115 | 1994.12 | 住宅 |  |  | 214.13 | 改造面积0.115万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 110 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 104.13 |  | 峨发改发[2019]75号 | 104.13 | [9 empty] | 正在规划
8 | 峨山 | 财政局生活区 | 12 | 1 | 0.18 | 1999年 | 住宅 |  |  | 276.33 | 改造面积0.18万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 128 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 148.33 |  | 峨发改发[2019]75号 | 148.33 | [9 empty] | 正在规划
9 | 峨山 | 粮食局住宅 | 84 | 3 | 1.048 | 1999年 | 住宅 |  |  | 1624.98 | 改造面积1.048万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 809 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 815.98 |  | 峨发改发[2019]75号 | 815.98 | [9 empty] | 正在规划
10 | 峨山 | 建行生活区 | 20 | 2 | 0.334 | 1999年 | 住宅 |  |  | 453.43 | 改造面积0.334万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200.4 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 253.03 |  | 峨发改发[2019]75号 | 253.03 | [9 empty] | 正在规划
11 | 峨山 | 糖厂生活区 | 24 | 1 | 0.144 | 1991年 | 住宅 |  |  | 272.73 | 改造面积0.144万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 146 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 126.73 |  | 峨发改发[2019]75号 | 126.73 | [9 empty] | 正在规划
12 | 峨山 | 公交局生活区 | 16 | 1 | 0.112 | 1988年 | 住宅 |  |  | 205.73 | 改造面积0.112万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 107 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 98.73 |  | 峨发改发[2019]75号 | 98.73 | [9 empty] | 正在规划
13 | 峨山 | 供电所生活区 | 48 | 2 | 0.315 | 1992年 | 住宅 |  |  | 549.05 | 改造面积0.315万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 309 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 240.05 |  | 峨发改发[2019]75号 | 240.05 | [9 empty] | 正在规划
14 | 峨山 | 民政局住宅楼 | 12 | 1 | 0.151 | 1999.12.31 | 住宅 |  |  | 244.53 | 改造面积0.151万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 116 | 供电、供水、供气、绿化、智能化等 | 128.53 |  | 峨发改发[2019]75号 | 128.53 | [9 empty] | 正在规划
15 | 峨山 | 供电公司职工住宅 | 38 | 3 | 0.642 | 1999年 | 住宅 |  |  | 880.43 | 改造面积0.642万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 465.2 | 供电、供水、供气、绿化、停车位、智能化等 | 415.23 |  | 峨发改发[2019]75号 | 415.23 | [9 empty] | 正在规划
16 | 峨山 | 化念农场干休所 | 22 | 2 | 0.2073 | 1988年 | 住宅 |  |  | 318.84 | 改造面积0.2073万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 164.38 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 154.46 |  | 峨发改发[2019]75号 | 154.46 | [9 empty] | 正在规划
17 | 峨山 | 防疫站职工住宅楼 | 24 | 2 | 0.234 | 36342 | 住宅 |  |  | 371.41 | 改造面积0.234万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 200.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 171.01 |  | 峨发改发[2019]75号 | 171.01 | [9 empty] | 正在规划
18 | 峨山 | 军队干部休养所 | 12 | 1 | 0.074 | 34304 | 住宅 |  |  | 136.21 | 改造面积0.074万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 64.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 71.81 |  | 峨发改发[2019]75号 | 71.81 | [9 empty] | 正在规划
19 | 峨山 | 峨山保险公司宿舍楼 | 20 | 2 | 0.149 | 34632 | 住宅 |  |  | 247.71 | 改造面积0.149万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 129.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 118.31 |  | 峨发改发[2019]75号 | 118.31 | [9 empty] | 正在规划
20 | 峨山 | 资金管理中心职工楼 | 24 | 2 | 0.349 | 36420 | 住宅 |  |  | 511.71 | 改造面积0.349万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 269.4 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 242.31 |  | 峨发改发[2019]75号 | 242.31 | [9 empty] | 正在规划
21 | 峨山 | 峨山县钢铁厂生活区 | 114 | 10 | 0.938 | 1995年 | 住宅 |  |  | 1410.29 | 改造面积0.938万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 802.8 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 607.49 |  | 峨发改发[2019]75号 | 607.49 | [9 empty] | 正在规划
22 | 峨山 | 税务局生活区 | 130 | 11 | 1.263 | 1997年 | 住宅 |  |  | 1826.89 | 改造面积1.263万平米；改造内容为房屋修缮、楼内管线、排水管网、拆零拆违 | 1017.9 | 供电、供水、供气、绿化、休闲娱乐、公共垃圾箱、公共服务、智能化 | 808.99 |  | 峨发改发[2019]75号 | 808.99 | [9 empty] | 正在规划

## 2019年进展情况附件1
附件3
2021年1至2月底中央补助资金支持改造项目进展情况表
（玉溪市易门县2019年老旧小区建设项目）
单位（公章） |  | 易门县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 填报日期： 2021年3月1日
省 份 | 年度改造计划 |  |  |  |  | 改造进展情况
| 面积 （万 平方 米） | 户数 （户） | 小区 个数 （个） | 楼栋 数 （栋） | 投资 额 （万元） | 正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目 |  |  |  | 已完成前期准备、施工 单位已进场施工的项目 |  |  |  | 全部改造内容 已完工的项目 |  |  |  | 累计完成投资额 （万元）
[6 empty] | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋）
易门县 | 18.65 | 1820 | 33 | 109 | 6095.54 | [8 empty] | 18.65 | 1820 | 33 | 109 | 6095.54
| 填表人： | [13 empty] | 联系电话：0877-4966002
备注：1.本表由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团住房和城乡建设行政主管部门直接报送。 2.本报表为月报，统计期间为2019年1月1日至每月28日间的累计进展情况，报送时间为次月5日前。 3.纸质版请传真至010-58934664，电子版请发送至sunchao@mohurd.gov.cn。

## 2020年进展情况附件1
附件3
2021年1至2月底中央补助资金支持改造项目进展情况表
（玉溪市易门县2020年老旧小区建设项目）
单位（公章） |  | 易门县住房和城乡建设局 | [7 empty] | 填报日期： 2021年3月1日
省 份 | 年度改造计划 |  |  |  |  | 改造进展情况
| 面积 （万 平方 米） | 户数 （户） | 小区 个数 （个） | 楼栋 数 （栋） | 投资 额 （万元） | 正在开展群众工作、手续办理等前期准备的项目 |  |  |  | 已完成前期准备、施工 单位已进场施工的项目 |  |  |  | 全部改造内容 已完工的项目 |  |  |  | 累计完成投资额 （万元）
[6 empty] | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋） | 面积（万平方米） | 户数（户） | 小区个数 （个） | 楼栋数 （栋）
易门县 | 5.41 | 579 | 25 | 41 | 1893.45 | [8 empty] | 5.41 | 579 | 25 | 41 | 1893.45
| 填表人： | [13 empty] | 联系电话：0877-4966002
备注：1.本表由各省、自治区、直辖市、新疆生产建设兵团住房和城乡建设行政主管部门直接报送。 2.本报表为月报，统计期间为2019年1月1日至每月28日间的累计进展情况，报送时间为次月5日前。 3.纸质版请传真至010-58934664，电子版请发送至sunchao@mohurd.gov.cn。