## 附件1
附1-1
绩效目标申报表
（2023年度）
项目名称 |  | 小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目 |  | 项目负责人及联系电话 | 柏永明/0877-4611017
主管部门 |  | 易门县乡村振兴局 |  | 实施单位 | 易门县小街乡人民政府
资金情况 （万元） |  | 年度资金总额： |  | 64万元
|  | 其中：财政拨款 |  | 64万元
其他资金
总 体 目 标 | 年度目标
通过实施小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目，进一步加快我乡水网基础设施建设，提升水资源的使用效率，为农业生产发展提供水资源配置服务，促进农田种植增收增产。为歪头山片区果蔬种植提供有利条件，摆脱产业结构单一、经济发展乏力的现状，进一步配齐配强产业硬件基础，提升灌溉效率，改善种植结构，为下一步打造集采摘、观光旅游于一体的富民强村路及美丽乡村田园综合体提供有力保障。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 指标值
| 产出指标 | 数量指标 | 圆形钢筋混凝土水池 |  |  | ≥500立方米
|  |  | 50立方米矩形钢筋混凝土水池 |  |  | ≥50立方米
|  |  | DN50镀锌钢管 |  |  | ≥1000米
|  |  | DN65镀锌钢管 |  |  | ≥1000米
|  |  | DN40镀锌钢管 |  |  | ≥1000米
|  |  | DN20镀锌钢管 |  |  | ≥422米
|  |  | 管理用房 |  |  | ≥72平方米
|  |  | 护栏 |  |  | ≥766米
|  |  | 场地硬化 |  |  | ≥20立方米
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  |  | =100%
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2023-09-01
|  |  | 项目完工时间 |  |  | 2023-12-01
|  | 成本指标 | 圆形钢筋混凝土水池成本 |  |  | ≤39564元/立方米
|  |  | 矩形钢筋混凝土水池成本 |  |  | ≤8792元/立方米
|  |  | DN50镀锌钢管成本 |  |  | ≤51.83元/米
|  |  | DN65镀锌钢管成本 |  |  | ≤66.68元/米
|  |  | DN40镀锌钢管成本 |  |  | ≤42.33元/米
|  |  | DN20镀锌钢管成本 |  |  | ≤14.95568元/米
|  |  | 管理用房成本 |  |  | ≤1318.8元/平方米
|  |  | 护栏成本 |  |  | ≤98.91元/米
|  |  | 场地硬化成本 |  |  | ≤529.75元/立方米
|  |  | 项目建设总成本 |  |  | ≤64万元
| 效益指标 | 经济效益 指标 | 带动农户增收总收入 |  |  | ≥80000元
|  | 社会效益 指标 | 项目受益人口 |  |  | ≥3007人
|  |  | 项目受益脱贫人口 |  |  | ≥155人
生态效益 指标
|  | 可持续影响 指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥20年
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人口满意度 |  |  | ≥90%
|  |  | 项目受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥90%
……
注：1.“其他资金”是指与财政拨款共同用于同一脱贫攻坚项目的单位自有资金、社会资金等。 2.各地请根据实际情况，选择适合的二级指标进行填报，并细化为三级指标和指标值。

## 附件2
附1-2
绩效目标执行监控表
（20XX年度）
项目名称 | [5 empty] | 项目负责人 | [6 empty] | 联系电话
主管部门 | [5 empty] | 实施单位
资金情况 （万元） | [6 empty] | 年初预算数 |  |  |  | 1-**月执行数 |  |  |  | 全年预计执行数
年度资金总额：
其中：财政拨款
其他资金
年度总体目标
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 1-**月 完成情况 | 全年预计完成情况 | 偏差原因分析 | [5 empty] | 完成目标可能性 |  |  | 备注
[7 empty] | 经费保障 | 制度保障 | 人员保障 | 硬件条件保障 | 其他 | 原因说明 | 确定能 | 有可能 | 完全不可能
| 产 出 指 标 | 数量指标
质量指标
时效指标
成本指标
……
| 效 益 指 标 | 经济效益 指标
社会效益 指标
生态效益 指标
可持续影响 指标
……
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标
……
注：1．偏差原因分析：针对与预期目标产生偏差的指标值，分别从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障等方面进行判断和分析，并说明原因。
2．完成目标可能性：对应所设定的实现绩效目标的路径，分确定能、有可能、完全不可能三级综合判断完成的可能性。
3．备注：说明预计到年底不能完成目标的原因及拟采取的措施。

## 附件3
附1-3
绩效目标自评表
（2023年度）
项目名称 |  |  | 小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 柏永明/0877-4611017
主管部门 |  |  | 易门县乡村振兴局 |  |  | 实施单位 | 易门县小街乡人民政府
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 64万 |  | 64万 |  | 10 | 1 | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 64万 |  | 64万 |  | - | 1 | -
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过实施小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目，进一步加快我乡水网基础设施建设，提升水资源的使用效率，为农业生产发展提供水资源配置服务，促进农田种植增收增产。为歪头山片区果蔬种植提供有利条件，摆脱产业结构单一、经济发展乏力的现状，进一步配齐配强产业硬件基础，提升灌溉效率，改善种植结构，为下一步打造集采摘、观光旅游于一体的富民强村路及美丽乡村田园综合体提供有力保障。 |  |  |  |  | 通过实施小街乡罗尹村歪头山壮大村集体经济示范点建设项目，进一步加快我乡水网基础设施建设，提升水资源的使用效率，为农业生产发展提供水资源配置服务，促进农田种植增收增产。为歪头山片区果蔬种植提供有利条件，摆脱产业结构单一、经济发展乏力的现状，进一步配齐配强产业硬件基础，提升灌溉效率，改善种植结构，为下一步打造集采摘、观光旅游于一体的富民强村路及美丽乡村田园综合体提供有力保障。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 圆形钢筋混凝土水池 |  | 2 | ≥500立方米 | ≥500立方米 | 2
|  |  | 矩形钢筋混凝土水池 |  | 2 | ≥50立方米 | ≥50立方米 | 2
|  |  | DN50镀锌钢管 |  | 2 | ≥1000米 | ≥1000米 | 2
|  |  | DN65镀锌钢管 |  | 2 | ≥1000米 | ≥1000米 | 2
|  |  | DN40镀锌钢管 |  | 2 | ≥1000米 | ≥1000米 | 2
|  |  | DN20镀锌钢管 |  | 2 | ≥422米 | ≥422米 | 2
|  |  | 管理用房 |  | 2 | ≥72平方米 | ≥72平方米 | 2
|  |  | 护栏 |  | 2 | ≥766米 | ≥766米 | 2
|  |  | 场地硬化 |  | 2 | ≥20立方米 | ≥20立方米 | 2
|  | 质量指标 | 验收合格率 |  | 3 | =100% | =100% | 3
|  | 时效指标 | 项目开工时间 |  | 4 | 2023-09-01 | 2023-09-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2023-12-01 | 2023-12-01 | 4
|  | 成本指标 | 圆形钢筋混凝土水池成本 |  | 2 | ≤39564元/立方米 | ≤39564元/立方米 | 2
|  |  | 矩形钢筋混凝土水池成本 |  | 2 | ≤8792元/立方米 | ≤8792元/立方米 | 2
|  |  | DN50镀锌钢管成本 |  | 2 | ≤51.83元/米 | ≤51.83元/米 | 2
|  |  | DN65镀锌钢管成本 |  | 2 | ≤66.68元/米 | ≤66.68元/米 | 2
|  |  | DN40镀锌钢管成本 |  | 2 | ≤42.33元/米 | ≤42.33元/米 | 2
|  |  | DN20镀锌钢管成本 |  | 2 | ≤14.95568元/米 | ≤14.95568元/米 | 2
|  |  | 管理用房成本 |  | 2 | ≤1318.8元/平方米 | ≤1318.8元/平方米 | 2
|  |  | 护栏成本 |  | 2 | ≤98.91元/米 | ≤98.91元/米 | 2
|  |  | 场地硬化成本 |  | 2 | ≤529.75元/立方米 | ≤529.75元/立方米 | 2
|  |  | 项目建设总成本 |  | 3 | ≤64万元 | ≤64万元 | 3
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益 指标 | 带动农户增收总收入 |  | 10 | ≥80000元 | ≥80000元 | 10
|  | 社会效益 指标 | 项目受益人口 |  | 10 | ≥3007人 | ≥3007人 | 10
|  |  | 项目受益脱贫人口 |  | 10 | ≥155人 | ≥155人 | 10
生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  |  | ≥20年 | ≥20年
| 满意度指标 (10分) | 服务对象 满意度指标 | 项目受益人口满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
|  |  | 项目受益脱贫人口满意度 |  | 5 | ≥90% | ≥90% | 5
……
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。