## 1
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 龙泉街道罗所社区林士桥村草莓种植示范基地建设项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 苏海涛 15208779760
主管部门 |  |  | 中共易门县委组织部 |  |  | 实施单位 | 易门县人民政府龙泉街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 160 |  | 160 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 140 |  | 140 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 20 |  | 20 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 项目通过与罗所社区草莓产业发展相结合，形成产、销、农旅融合为一体的草莓种植科技示范地和集散地，有效调节本地市场草莓供应批发的需要，增加农民经济收入，保障农户经济利益，提高农户发展的积极性，加快龙泉街道草莓种植产业化程度，辐射带动周边社区的经济发展。 |  |  |  |  | 项目通过与罗所社区草莓产业发展相结合，形成产、销、农旅融合为一体的草莓种植科技示范地和集散地，有效调节本地市场草莓供应批发的需要，增加农民经济收入，保障农户经济利益，提高农户发展的积极性，加快龙泉街道草莓种植产业化程度，辐射带动周边社区的经济发展。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 安装DN65灌溉主管 |  | 4 | ≥600米 | 600米 | 4
|  |  | 电力设施 |  | 4 | =1套 | 1套 | 4
|  |  | 高标准高架立体钢架大棚 |  | 4 | ≥8368平方米 | 8368平方米 | 4
|  |  | 无土栽培塑料栽种槽 |  | 4 | ≥571米 | 571米 | 4
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 6 | =100% | 100% | 6
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  |  | 项目开工时间 |  | 4 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 4
|  |  | 项目完工时间 |  | 4 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 4
|  | 成本指标 | 安装DN65灌溉主管成本 |  | 4 | ≤70.29元/米 | ≤70.29元/米 | 4
|  |  | 电力设施成本 |  | 4 | ≤3.2万元/套 | ≤3.2万元/套 | 4
|  |  | 高标准高架立体钢架大棚成本 |  | 4 | ≤134.19元/平方米 | ≤134.19元/平方米 | 4
|  |  | 无土栽培塑料栽种槽成本 |  | 4 | ≤529.98元/米 | ≤529.98元/米 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 经济效益指标 | 带动农户增收总收入 |  | 10 | ≥10万元 | 10万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | 10 | ≥841人 | 841人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥50年 | ≥50年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象满意度 |  | 10 | ≥96% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。