## 1
绩效目标自评表
（2024年度）
项目名称 |  |  | 龙泉街道罗所社区林士桥村人居环境整治项目 |  |  | 项目负责人及电话 | 苏海涛 15208779760
主管部门 |  |  | 易门县农业农村局 |  |  | 实施单位 | 易门县人民政府龙泉街道办事处
资金情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） |  | 全年执行数（B） |  | 分值 | 执行率（B/A) | 得分
|  |  | 年度资金总额： | 148 |  | 148 |  | 10 | 100% | 10
|  |  | 其中：本年财政拨款 | 140 |  | 140 |  | - |  | -
|  |  | 其他资金 | 8 |  | 8 |  | - |  | -
年度总体目标 | 年初设定目标 |  |  |  |  | 年度总体目标完成情况综述
| 通过项目实施，进一步完善罗所社区林士桥村的基础设施建设，通过示范带动作用，引导林士桥村新农村建设提高层次。 |  |  |  |  | 通过项目实施，进一步完善罗所社区林士桥村的基础设施建设，通过示范带动作用，引导林士桥村新农村建设提高层次。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 分值 | 年度指标值 | 全年实际值 | 得分 | 未完成原因及拟采取的改进措施
| 产 出 指 标 (50分) | 数量指标 | 垃圾分类回收站1座 |  | 4 | ≥120平方米 | 120平方米 | 4
|  |  | 埋设DN110PVC塑料排污管 |  | 4 | ≥1100米 | 1100米 | 4
|  |  | 埋设DN200 SN8 HDPE双壁波纹管 |  | 4 | ≥450米 | 450米 | 4
|  |  | 埋设DN300 SN8 HDPE双壁波纹管 |  | 4 | ≥2620米 | 2620米 | 4
|  |  | 厌氧池 |  | 4 | =1座 | 1座 | 4
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | 4 | =100% | 100% | 4
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成及时率 |  | 2 | =100% | 100% | 2
|  |  | 项目开工时间 |  | 2 | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 2
|  |  | 项目完工时间 |  | 2 | 2024-06-01 | 2024-08-01 | 2
|  | 成本指标 | 垃圾分类回收站1座成本 |  | 4 | ≤657.24元/平方米 | ≤657.24元/平方米 | 4
|  |  | 埋设DN110PVC塑料排污管成本 |  | 4 | ≤49.91元/米 | ≤49.91元/米 | 4
|  |  | 埋设DN200 SN8 HDPE双壁波纹管成本 |  | 4 | ≤91.31元/米 | ≤91.31元/米 | 4
|  |  | 埋设DN300 SN8 HDPE双壁波纹管成本 |  | 4 | ≤140.78元/米 | ≤140.78元/米 | 4
|  |  | 厌氧池成本 |  | 4 | ≤2万元/座 | ≤2万元/座 | 4
| 效 益 指 标 (30分) | 社会效益指标 | 项目受益人数 |  | 20 | ≥841人 | 841人 | 20
|  | 可持续影响指标 | 工程使用年限 |  | 10 | ≥50年 | ≥50年 | 10
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受益脱贫人口和监测对象满意度 |  | 10 | ≥96% | 100% | 10
总分 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分最高不能超过该指标分值上限。
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定得分。
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。