## Sheet1
项目绩效自评/监控表
项目名称 |  | 易门县绿汁镇2024年第一批巩固脱贫攻坚衔接推进乡村振兴项目-苗圃基地建设项目
主管部门 |  | 易门县农业农村局 |  |  | 项目实施单位 | 易门县绿汁镇人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  |  | 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 185万元 | 185万元 |  |  | 145 | 10 | 78.37% | 7.84
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 170万元 | 170万元 |  |  | 130 |  | 76.47%
上年结转资金
|  | 其他资金 |  | 15万元 | 15万元 |  |  | 15 |  | 100%
年度总体目标 | 预期目标 | [6 empty] | 实际完成情况
| 通过项目实施，建成一个集凤凰花、蓝花楹等苗木、冬早蔬菜、烤烟等专业化、规范化、规划化育苗圃基地，满足绿汁江段周边乡镇、村庄用苗需求，扩展村集体经济产业增收路径，带动村集体成员（包括脱贫人口及监测对象）增收致富，实现创建林木种苗培育产业示范区，打响特色农产品牌，带动农户发展种植冬早蔬菜、林果等种苗，发掘壮大特色产业，促进村集体增收的目标。 | [6 empty] | 已完成项目建设内容，在下一步的运营中将引入市场主体专业化、规范化运营
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 分值 | 实际完成值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：管理及仓储用房 |  |  | ≥167㎡ | 2 | 168㎡ | 2
|  |  | 指标 2：基地内育苗用水管道布设 |  |  | ≥4800m | 2 | 4900m | 2
|  |  | 指标 3：建筑垃圾清除 |  |  | ≥19236m³ | 2 | 21071.1m³ | 2
|  |  | 指标 4：铺设苗圃基地引水管（DN50热镀锌管） |  |  | ≥3000m | 2 | 3056m | 2
|  |  | 指标 5：新建柔性水池 |  |  | ≥1000m³ | 2 | 1000m³ | 2
|  |  | 指标 6：新建育苗大棚 |  |  | ≥1400㎡ | 2 | 1680㎡ | 2
|  |  | 指标 7：修缮水池 |  |  | ≥1座 | 2 | 1座 | 2
|  |  | 指标 8：育苗场地建设 |  |  | ≥40亩 | 2 | 40亩 | 2
|  |  | 指标 9：种植土回填 |  |  | ≥13740m³ | 2 | 25095.1m³ | 2
|  | 质量指标 | 指标 1：项目验收合格率 |  |  | =100% | 10 | 100% | 10
|  | 时效指标 | 指标 1：项目开工时间 |  |  | 2024-03-01 | 2 | 2024-03-01 | 2
|  |  | 指标 2：项目完工时间 |  |  | 2024-06-01 | 2 | 2024-06-01 | 2
|  | 成本指标 | 指标 1：管理及仓储用房成本 |  |  | ≤1610.16元/㎡ | 2 | 1610元/㎡ | 2
|  |  | 指标 2：基地内育苗用水管道布设成本 |  |  | ≤30元/m | 2 | 15.92元/m | 2
|  |  | 指标 3：建筑垃圾清除成本 |  |  | ≤18元/m3 | 2 | 11.79元/m3 | 2
|  |  | 指标 4：铺设苗圃基地引水管（DN50热镀锌管）成本 |  |  | ≤60元/m | 2 | 50元/m | 2
|  |  | 指标 5：新建柔性水池成本 |  |  | ≤199元/m3 | 2 | 188元/m3 | 2
|  |  | 指标 6：新建育苗大棚成本 |  |  | ≤125元/㎡ | 2 | 105.5元/㎡ | 2
|  |  | 指标 7：修缮水池成本 |  |  | ≤42000元/座 | 2 | 38216元/座 | 2
|  |  | 指标 8：育苗场地建设成本 |  |  | ≤46346元/亩 | 2 | 45000元/亩 | 2
|  |  | 指标 9：种植土回填成本 |  |  | ≤36元/m³ | 2 | 24元/m³ | 2
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：预计带动农户增收总收入 |  |  | ≥30万元 | 10 | 预计30万元 | 10
|  | 社会效益指标 | 指标 2：预计受益群众人数 |  |  | ≥1339人 | 10 | 1339人 | 10
|  | 可持续影响指标 | 指标 3：工程使用年限 |  |  | ≥30年 | 10 | ≥30年 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标 1：项目受益人口满意度 |  |  | ≥96% | 5 | 98% | 5
|  |  | 指标 2：项目受益脱贫人口满意度 |  |  | ≥96% | 5 | 98% | 5
总得分 | [8 empty] | 97.84
其他需要说明的事项
注：分值设置一般为预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、受益对象满意度指标10%。