易门县烟草产业服务中心2025年预算重点领域财政项目文本公开

- 一、项目名称

- 易门县烤烟生产扶持政策项目资金

- 二、立项依据

烤烟产业作为全县重要的传统支柱产业，在农民增收和促进经济社会发展中具有不可替代的作用，在省市全产业链重塑玉溪卷烟工业新优势，聚焦传统烟草优化升级，做实“第一车间”的大格局下，烤烟产业的优势会越来越突出，是助力乡村振兴、巩固脱贫攻坚成果的重要措施。为进一步夯实烟叶发展基础、转变烟叶发展方式，打造烤烟生产最优“第一车间”，推进烟草产业转型升级，提质增效，促进易门县烟草产业高质量发展，易门县人民政府每年印发《烤烟生产工作意见》，出台县级烤烟生产扶持政策。

- 三、项目实施单位

易门县烟草产业服务中心贯彻落实烤烟生产发展有关方针政策，负责全县烤烟生产协调、指导、服务工作。各乡镇（街道）具体落实烤烟生产各阶段工作，组织开展好移栽现场会、中耕管理现场会等，促进烤烟生产各项技术措施的落实，组织协调好烘烤工作及烟叶收购工作。易门县烤烟生产领导小组办公室组织好县级烤烟生产检查考评，并在检查考评过程中严格开展项目验收。

- 四、项目基本概况

- 易门县烤烟生产扶持政策项目资金200.00万元，主要用于烤烟生产面积落实、育苗、移栽、中耕管理、烘烤、收购等环节扶持政策补助及烤房建设等基础设施建设补助资金支出。通过项目实施，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础。转变烟叶发展方式，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。

- 五、项目实施内容

- 为促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务，2025年县级烤烟生产扶持政策补助资金项目实施内容具体为：机耕机耙和机械起垄补助，烤烟生产工作经费，烟叶收购协调经费，烤房保险费补助。

- 六、资金安排情况

2025年县级烤烟生产扶持政策补助资金200.00万元，均为县本级预算资金。项目预算资金拟具体用于：历年欠拨机耕机耙和机械起垄补助资金108.00万元；烤烟生产工作经费30.00万元；烟叶收购协调经费30.00万元；烤房保险费补助资金32.00万元。

- 七、项目实施计划

围绕市级下达的烤烟生产各项目标任务，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，稳定核心烟区和种烟规模，提质增效，促进烟农增收，最终圆满完成市下达的烤烟生产各项指标任务。2025年1月-2024年3月，抓好种植面积规划和落实，开展好育苗工作；2025年4月-2025年6月，协同易门烟草分公司筹备好移栽现场会、中耕管理现场会，抓好移栽工作、中耕管理工作、烤房建设等工作；2025年7月-2025年10月，协同易门烟草分公司组织协调好烘烤工作及烟叶收购工作；2025年10月-2025年12月，做好2026年烤烟生产规划工作。

- 八、项目实施成效

通过项目实施，促进烟叶生产各项措施落实到位，进一步夯实烟叶发展基础，转变烟叶发展方式，稳定核心烟区，提质增效，促进烟农增收，确保圆满完成市下达易门县的烤烟生产各项目标任务，促进烟草产业持续、稳步、健康发展。2025年全县计划种植面积61,000.00亩，烟叶收购量810万公斤，上等烟比例达70.00%以上，烟农烟叶交售收入达25,000.00万元以上，计划实现烟叶税收入5,500.00万元以上。