
易门县农业农村局2026年预算重点领域财政项目文本公开

项目名称

易门县第三次全国土壤普查专项经费
立项依据

根据《易门县人民政府办公室关于印发《易门县第三次全国土壤普查实施方案》的通知》（易政办函〔2023〕23号）和《云南省农业农村厅云南省财政厅关于第三次全国土壤普查经费安排有关事项的通知》（云农建〔2023〕9号）文件来立项。
项目实施单位

项目由易门县农田建设工作站实施。
项目基本概况

深入落实党中央、国务院和省委、省政府关于耕地保护建设和生态文明建设的决策部署；遵循土壤普查的全面性、科学性、专业性原则，衔接已有成果，借鉴以往经验做法，坚持摸清土壤质量与完善土壤类型相结合、土壤性状普查与土壤利用调查相结合、外业调查观测与内业检测化验相结合、土壤表层采样与重点剖面采集相结合、摸清土壤障碍因素与提出改良培肥措施相结合、政府主导与专业支撑相结合，采取“统一普查工作平台、统一技术规程、统一工作底图、统一采样点位、统一化验机构、统一过程质控”的“六统一”标准，按照“统一领导、部门协作、分级负责、各方参与”的组织实施方式，完成全县“土壤三普”工作，实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”，摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，建立易门县土壤数据库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。
项目实施内容

按照国家下发的样点布设任务，易门县共布设样点664个，包括耕地487个、园地111个、林地57个、草地9个；其中表层样点648个、剖面样点16个。以土壤分类系统和绘制土壤图为基础，以土壤理化和生物性状普查为重点，更新和完善土壤基础数据，构建土壤数据库和样品库、开展数据整理审核、分析和成果汇总。查清不同生态条件、不同利用类型土壤质量及其障碍退化状况，查清特色农产品产地土壤特征、后备耕地资源土壤质量、典型区域土壤环境和生物多样性等，全面查清农用地土壤质量家底。
资金安排情况

县级财政预算安排土壤普查专项经费50.00万元。
项目实施计划

按照《云南省第三次全国土壤普查领导小组办公室关于开展2023年度土壤普查工作的通知》（云土壤普查办发〔2023〕4号）的要求，易门县2024年起全面开展第三次土壤普查工作，进度计划安排如下：

2024年1月—9月开展外业采样调查等工作；

2024年9月上旬开始送样，10月底前，完成样品采集与送样工作；

2024年10月—11月同期开展内业检测化验、全程质量控制等工作；

2024年12月底前，完成普查成果整理、数据审核，汇总形成易门县第三次全国土壤普查初步成果；

2025年12月底前，完成普查成果验收、汇交与总结。
项目实施成效

完成全县“土壤三普”工作任务，实现对我县耕地、园地、林地、草地等土壤的“全面体检”,摸清土壤质量家底，全面查清农用地土壤质量家底，建立易门县土壤数据库，为守住耕地红线、保护生态环境、优化农业生产布局、推进农业高质量发展奠定坚实基础。



